## Локально-ресурсная ведомости
Заказчик: Не найдено
Подрядчик: Не найдено
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КВП ИЗ ГОТОВЫХ КОНТЕЙНЕРОВ В СЕЛЯХ ХАНКИНСКОГО РАЙОНА ХОРЕЗМСКОЙ ОБЛАСТИ
наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)
ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1
на МСГ МАДАНИЙ ЕР
(наименование работ)
№ п/п | Шифр номера нормативов и коды ресурсов | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения | Единица измерения | Количество |  | Сметная стоимость
|  |  |  | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ
1 | Е01-02-027-2 | ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2 | 1000 М2 |  | 0,125
1.1 | 00003 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ-ЧАС | 1,1 | 0,1375
1.2 | 00258 | БУЛЬДОЗЕРЫ 79 КВТ /108 Л.С/ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА | МАШ-ЧАС | 0,67 | 0,08375
2 | Е27-07-002-1 | УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ЩЕБЕНОЧНЫХ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ | 100 М2 |  | 1,076
2.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 24,3 | 26,1468
2.2 | 00003 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ-ЧАС | 2,92 | 3,14192
2.3 | 00621 | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т | МАШ-ЧАС | 1,3 | 1,3988
2.4 | 01135 | МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л | МАШ-ЧАС | 0,47 | 0,50572
2.5 | 12701 | ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ И ДОРОЖНЫХ РАБОТ М-200 ФРАКЦИИ 5-10ММ | М3 | 17,4 | 18,7224
3 | Е27-07-002-2 | ИСКЛЮЧИТЬ КАЖДЫЙ 1 СМ ТОЛЩИНЫ ЗА 2 РАЗ | 100 М2 |  | 1,076
3.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | -1,08 | -1,16208
3.2 | 12701 | ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ И ДОРОЖНЫХ РАБОТ М-200 ФРАКЦИИ 5-10ММ | М3 | -3 | -3,228
4 | Е27-06-002-17 | УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ОДНОСЛОЙНЫХ СРЕДСТВАМИ МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ, ТОЛЩИНА СЛОЯ 10 СМ | 1000 М2 |  | 0,1076
4.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 302 | 32,4952
4.2 | 00003 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ-ЧАС | 48,23 | 5,18955
4.3 | 00404 | ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ | МАШ-ЧАС | 18,71 | 2,0132
4.4 | 00913 | КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400Л | МАШ-ЧАС | 6,25 | 0,6725
4.5 | 22091 | БЕТОН ДОРОЖНЫЙ, КЛАСС В 15 (М200) | М3 | 204 | 21,9504
4.6 | 30659 | ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ | М2 | 12,2 | 1,31272
4.7 | 31929 | ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350 | М2 | 7,58 | 0,81561
4.8 | 32108 | МАСТИКА БУТИЛКАУЧУКОВАЯ МББП-65 "ЛИЛО-1" | ТН | 0,13 | 0,01399
4.9 | 36053 | ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА | М3 | 0,19 | 0,02044
4.10 | 36180 | ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ БЕРЕЗЫ ИЛИ ЛИПЫ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 25, 32, 40 ММ, I СОРТА | М3 | 0,24 | 0,02582
5 | Е27-06-002-18 | ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ НА 1 СМ ИСКЛЮЧАТЬ К НОРМЕ 27-06-002-1 ЗА 10 РАЗ | 1000 М2 |  | 0,1076
5.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | -53 | -5,7028
5.2 | 00404 | ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ | МАШ-ЧАС | -11,6 | -1,24816
5.3 | 22091 | БЕТОН ДОРОЖНЫЙ, КЛАСС В 15 (М200) | М3 | -102 | -10,9752
5.4 | 36053 | ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА | М3 | -0,1 | -0,01076
Итого по разделу " БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ"
РЕМОНТ КОНТЕЙНЕРА
6 | Е62-29-1 | ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ БОЛЬШИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ НАРУЖНОЙ СТОРОНЫ КОНТЕЙНЕРА ЗА ОДИН РАЗА | 100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ |  | 1,066
6.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 13,78 | 14,68948
6.2 | 31085 | КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ | ТН | 0,0156 | 0,01663
6.3 | 31651 | ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3 | ТН | 0,004 | 0,00426
7 | Е15-07-17-08 | ОБШИВКА ПОТОЛКА ПЛАСТИКОМ (ЧАСТИЧНО) | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ |  | 0,21
7.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 80,37 | 16,8777
7.2 | 01523 | ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ | МАШ-ЧАС | 0,08 | 0,0168
7.3 | 43960 | ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ | М2 | 105 | 22,05
7.4 | 45401 | ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ | Т | 0,0021 | 0,00044
8 | Е15-07-17-07 | ОБШИВКА СТЕН ПЛАСТИКОМ | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ |  | 0,68
8.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 66,98 | 45,5464
8.2 | 01523 | ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ | МАШ-ЧАС | 0,08 | 0,0544
8.3 | 43960 | ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ | М2 | 105 | 71,4
8.4 | 45401 | ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ | Т | 0,0024 | 0,00163
9 | Е11-01-037-02 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ РЕЛИНА НА КЛЕЕ: КН-2 | 100 М2 |  | 0,528
9.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 47,06 | 24,84768
9.2 | 31705 | ШПАТЛЕВКА ПФ-002 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ | ТН | 0,002 | 0,00106
9.3 | 32038 | ЛИНОЛЕУМ РЕЗИНОВЫЙ БЕЗ ПОДОСНОВЫ /РЕЛИН/ | М2 | 102 | 53,856
9.4 | 47292 | КЛЕЙ КН-2 | КГ | 50 | 26,4
10 | Е11-01-040-03 | УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ | 100 М ПЛИНТУСА |  | 0,601
10.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 6,66 | 4,00266
10.2 | 00521 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ-ЧАС | 1,33 | 0,79933
10.3 | 01041 | ШУРУПОВЕРТЫ | МАШ-ЧАС | 2,01 | 1,20801
10.4 | 29840 | УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА | ШТ | 7 | 4,207
10.5 | 29841 | УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА | ШТ | 7 | 4,207
10.6 | 29842 | СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА | ШТ | 40 | 24,04
10.7 | 29843 | ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА | ШТ | 16 | 9,616
10.8 | 30795 | ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6Х30 ММ | 10 ШТ | 26,3 | 15,8063
10.9 | 35391 | ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ОСТРЫМ КОНЦОМ ДЛИНОЙ 35 ММ | ШТ | 263 | 158,063
10.10 | 44346 | ПЛИНТУСЫ ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ ПЛАСТИКАТА | М | 101 | 60,701
11 | 32869 | ЗАМОК ВРЕЗНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ С ЦИЛИНДРОВЫМИ МЕХАНИЗМАМИ (ДЛЯ СУЩ.ДВЕРЕЙ | ШТ |  | 5
Итого по разделу " РЕМОНТ КОНТЕЙНЕРА"
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
12 | Е16-04-005-01 | ПРОКЛАДКА ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ДИАМЕТРОМ: 20 ММ | 100 М ТРУБОПРОВОДА |  | 0,1
12.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 190,24 | 19,024
12.2 | 003364 | СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ РУЧНЫЕ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ | МАШ-ЧАС | 13,34 | 1,334
12.3 | 02875 | ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ-ЧАС | 4,28 | 0,428
12.4 | 30649 | ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕННАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А | ТН | 0,0016 | 0,00016
12.5 | 38015 | ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ PN10 Д20 /D"1/2, СТЕНКА 1,9/ | М | 89,9 | 8,99
13 | 63874 | ПЕРЕХОДНИК ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА В/Д ДИАМ. 32Х20 ММ | 10 ШТ |  | 0,4
14 | 94667 | ОТВОДЫ П/Э ДИАМ.20ММ | ШТ |  | 6
15 | 37941 | МУФТА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ДИАМ. 20 ММ | ШТ |  | 6
16 | 94644 | ТРОЙНИКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ П/Э ДИАМ. 20 ММ | ШТ |  | 4
17 | Е16-06-005-01 | УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ (ВОДОМЕРОВ) ДИАМЕТРОМ: ДО 40 ММ | 1 СЧЁТЧИК (ВОДОМЕР) |  | 1
17.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 0,41 | 0,41
18 |  | СЧЕТЧИК ХОЛОДНОЙ ВОДЫ КРЫЛЬЧАТЫЙ ВКСМ-20 | ШТ |  | 1
19 | Е65-5-7 | СМЕНА СМЕСИТЕЛЕЙ ДУША И УМЫВАЛЬНИКОВ | 100 ШТ |  | 0,04
19.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 200 | 8
20 | 52629 | СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ | КОМПЛЕКТ |  | 2
21 | 52623 | СТОИМОСТЬ ДУШЕВЫХ СМЕСИТЕЛЕЙ | КОМПЛЕКТ |  | 2
Итого по разделу " САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ"
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
22 | Ц08-03-572-3 | МОНТАЖ ЩИТА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО НАСТЕННОГО ИСПОЛНЕНИЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА, ММ, ДО: 600Х600 | ШТ |  | 1
22.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 2,32 | 2,32
22.2 | 30484 | БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ШЕСТИГРАННОЙ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ | КГ | 0,17 | 0,17
23 |  | ЩИТ РАСПРЕДЕЛЕТИЛЬНЫЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ ЩРВ-П-6 IP40 EKF | ШТ |  | 1
24 | Ц08-03-526-1 | АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО: 25 | ШТ |  | 3
24.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 1,56 | 4,68
24.2 | 30484 | БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ШЕСТИГРАННОЙ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ | КГ | 0,049 | 0,147
24.3 | 97117 | ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ ШИРИНОЙ 20-30ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19ММ ВКЛ. | КГ | 0,012 | 0,036
25 |  | АВТОМАТ ОДНОПОЛЮСНЫЙ I=16А МАРКА ВА47-63 1Р | ШТ |  | 2
26 |  | АВТОМАТ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ I=25А МАРКА ВА47-63 3Р | ШТ |  | 1
27 | Ц08-03-600-1 | УСТАНОВКА СЧЕТЧИКА ОДНОФАЗНОГО В ЩИТЕ | ШТ |  | 1
27.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 0,34 | 0,34
27.2 | 30320 | ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛИНОЙ 50 ММ | ТН | 0,00003 | 0,00003
28 |  | СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРОННЫЙ ОДНОФАЗНЫЙ=80А СЕ-102 | ШТ |  | 1
29 | Ц08-03-593-6 | УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ С LED ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИМИ ЛАМПАМИ,ПОТОЛОЧНЫХ И НАСТЕННЫХ ОДНОЛАМПОВЫЙ | 100 ШТ |  | 0,09
29.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 88,3 | 7,947
30 |  | СВЕТИЛЬНИК КВАДРАТНЫЙ LED PANEL 18W PRIME | ШТ |  | 6
31 |  | СВЕТИЛЬНИК КВАДРАТНЫЙ LED PANEL 12W PRIME | ШТ |  | 3
32 | Ц08-02-403-2 | ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ: В ГОТОВЫХ КАНАЛАХ СТЕН И ПЕРЕКРЫТИЙ | 100 М |  | 0,6
32.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 20 | 12
33 | 92793 | ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ ПЛОСКИЕ МАРКИ АППВ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ. 2Х2,5 ММ2 | 1000 М |  | 0,048
34 | 92795 | ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ ПЛОСКИЕ МАРКИ АППВ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ. 2Х4 ММ2 | 1000 М |  | 0,012
Итого по разделу " ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ"
НАВЕС
35 | Е11-01-013-03 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ: ЩЕБЕНОЧНЫХ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ ТОЛЩ.100ММ | 100 М2 |  | 0,018
35.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 56,8 | 1,0224
35.2 | 30118 | БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ МГ И СГ | ТН | 1,24 | 0,02232
35.3 | 45050 | ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ | М3 | 3,68 | 0,06624
35.4 | 45051 | ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ | М3 | 1,84 | 0,03312
35.5 | 45052 | ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 20-40 ММ | М3 | 5,96 | 0,10728
36 | Е06-01-001-2 | УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПОД КОЛОННЫ ОБЪЕМОМ: ДО 3М3 ИЗ БМ-150 | 100 М3 |  | 0,0032
36.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 535,5 | 1,7136
36.2 | 00403 | ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ | МАШ-ЧАС | 26,3 | 0,08416
36.3 | 01571 | ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ | МАШ-ЧАС | 0,84 | 0,00269
36.4 | 30407 | ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ | ТН | 0,0238 | 0,00008
36.5 | 36061 | ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА | М3 | 0,68 | 0,00218
36.6 | 45013 | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 12,5 (М150) | М3 | 102 | 0,3264
36.7 | 51619 | ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ | М2 | 64,1 | 0,20512
37 | Е09-03-012-12 | УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОЛОНН ИЗ ПРОФИЛЯ 80Х80Х2,2 | 1 Т КОНСТРУКЦИЙ |  | 0,12
37.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 6,59 | 0,7908
37.2 | 01513 | ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А | МАШ-ЧАС | 0,09 | 0,0108
37.3 | 35310 | ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42 | ТН | 0,0004 | 0,00005
38 | 30546 | СТАЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ 80Х80Х2,2 | М |  | 22,6
39 | Е09-03-015-1 | МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПРОГОНОВ ИЗ ПРОФИЛЯ 80Х80Х2,2 | 1 Т КОНСТРУКЦИЙ |  | 0,0956
39.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 15,79 | 1,50952
39.2 | 01513 | ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А | МАШ-ЧАС | 0,58 | 0,05545
39.3 | 35310 | ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42 | ТН | 0,0026 | 0,00025
40 | 30546 | СТАЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ 80Х80Х2,2 | М |  | 18
41 | Е13-03-002-04 | ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 | 100 М2 |  | 0,129
41.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 5,31 | 0,68499
41.2 | 31419 | ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ | ТН | 0,012 | 0,00155
42 | Е13-03-004-26 | ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: ЭМАЛЬЮ ПФ-115 | 100 М2 |  | 0,129
42.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 3,83 | 0,49407
42.2 | 31795 | ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115 СЕРАЯ | ТН | 0,019 | 0,00245
43 | Е10-01-002-1 | УСТАНОВКА СТРОПИЛ | 1 М3 |  | 0,74
43.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 24,09 | 17,8266
43.2 | 00003 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ-ЧАС | 0,37 | 0,2738
43.3 | 30407 | ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ | ТН | 0,0072 | 0,00533
43.4 | 31929 | ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350 | М2 | 3,38 | 2,5012
43.5 | 32501 | ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ПРИ МАССЕ ОДНОЙ ПОКОВКИ 1,8 КГ | ТН | 0,038 | 0,02812
43.6 | 36024 | БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6.5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, II СОРТА | М3 | 0,16 | 0,1184
43.7 | 36028 | БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6.5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125ММ, II СОРТА | М3 | 0,06 | 0,0444
43.8 | 36059 | ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, I СОРТА | М3 | 0,83 | 0,6142
43.9 | 45089 | ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ | ТН | 0,00196 | 0,00145
44 | 60105 | СТОИМОСТЬ ОБРЕШЕТКИ ИЗ БРУСЬЕВ 50Х50 | М3 |  | 0,5
45 | Е12-03-004-01 | УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ПРОФНАСТИЛА | 100 М2 КРОВЛИ |  | 0,9
45.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 38,53 | 34,677
45.2 | 00003 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ-ЧАС | 1,19 | 1,071
45.3 | 00521 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ-ЧАС | 2,41 | 2,169
45.4 | 00762 | КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА | МАШ-ЧАС | 0,29 | 0,261
45.5 | 030818 | ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X35 | ШТ | 645 | 580,5
45.6 | 030819 | ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X80 | ШТ | 81 | 72,9
46 | 50259 | ПРОФНАСТИЛ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ | М2 |  | 95,4
47 | Е15-07-17-08 | ОБШИВКА ПОТОЛКА ПЛАСТИКОМ | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ |  | 0,524
47.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 80,37 | 42,11388
47.2 | 01523 | ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ | МАШ-ЧАС | 0,08 | 0,04192
47.3 | 43960 | ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ | М2 | 105 | 55,02
47.4 | 45401 | ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ | Т | 0,0021 | 0,0011
48 | Е07-05-016-4 | УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ БЕЗ ПОРУЧНЕЙ ИЗ ПРОФИЛЯ 40Х401,7 | 100 М |  | 0,21
48.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 41,5 | 8,715
48.2 | 02016 | УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/ | МАШ-ЧАС | 5,8 | 1,218
48.3 | 35326 | ЭЛЕКТРОДЫ Д 6 ММ Э42 | ТН | 0,02 | 0,0042
49 | 41543 | СТАЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ 40Х40Х1,7 | М |  | 52
50 | Е13-03-002-04 | ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 | 100 М2 |  | 0,11
50.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 5,31 | 0,5841
50.2 | 31419 | ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ | ТН | 0,012 | 0,00132
51 | Е13-03-004-26 | ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: ЭМАЛЬЮ ПФ-115 | 100 М2 |  | 0,11
51.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 3,83 | 0,4213
51.2 | 31795 | ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115 СЕРАЯ | ТН | 0,019 | 0,00209
Итого по разделу " НАВЕС"
ТЕХОБОРУДОВАНИЕ
52 |  | ЖАЛЮЗИ (РАЗМ.1,3Х1,3-3ШТ) | М2 |  | 5,07
53 |  | ТУМБОЧКА ПРИКРОВАТНАЯ 450Х400Х700= | ШТ |  | 2
54 |  | СКАМЕЙКА РАЗМ.1500Х450Х500 | ШТ |  | 2
55 |  | ШКАФ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ МЕДИКАМЕНТОВ ММ 060А | ШТ |  | 1
56 |  | НАСТЕННЫЙ ИНВЕНТАРЬ (КАРТИНЫ, НАТЮРМОРТЫ) | ШТ |  | 2
57 |  | ЗЕРКАЛО НАСТЕННОЕ БЖ 111 | ШТ |  | 1
58 |  | ТАБЛИЧКА УКАЗАТЕЛЬ КАБИНЕТОВ | ШТ |  | 3
59 |  | ШКАФ КАТАЛОЖНЫЙ УМ 064 | ШТ |  | 1
Итого по разделу " ТЕХОБОРУДОВАНИЕ"
НВК И КОЛОДЕЦ ИЗ ЖЖЕННОГО КИРПИЧА
60 | Е01-01-195-41 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3, ГРУППА ГРУНТОВ: 2 | 1000 М3 ГРУНТА |  | 0,0078
60.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 10,54 | 0,08221
60.2 | 00003 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ-ЧАС | 46,49 | 0,36262
60.3 | 001938 | ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ТИПА "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER", ХТ 876 (КИТАЙ) С ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,25 М3 | МАШ-ЧАС | 46,49 | 0,36262
61 | Е01-02-057-2 | ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2 | 100 М3 |  | 0,027
61.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 184,8 | 4,9896
62 | Е01-02-061-1 | ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ: 1 | 100 М3 |  | 0,105
62.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 88,5 | 9,2925
63 | Е22-01-021-1 | УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 32 ММ | 1 КМ |  | 0,04
63.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 173 | 6,92
63.2 | 00116 | АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ | МАШ-ЧАС | 20,3 | 0,812
63.3 | 02700 | УСТАНОВКА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2) | МАШ-ЧАС | 8 | 0,32
64 | 94542 | ТРУБЫ НАПОРНЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ДИАМ. 32Х3ММ | 10 М |  | 4,04
65 | 94669 | ОТВОДЫ П/Э ДИАМ.32ММ | ШТ |  | 10
66 | 37940 | МУФТА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ДИАМ. 32 ММ | ШТ |  | 12
67 | 94646 | ТРОЙНИКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ П/Э ДИАМ. 32 ММ | ШТ |  | 4
68 | Е23-01-021-01 | УКЛАДКА КАНАЛИЗАЦИОННЫХ БЕЗНАПОРНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА | 100 М ТРУБОПРОВОДА |  | 0,21
68.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 34,53 | 7,2513
69 |  | ТРУБЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ БЕЗНАПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ Д=110Х4,2 ММ | М |  | 21,21
70 | 52922 | ТРОЙНИКИ ПЕРЕХОДНЫЕ П/Э ДИАМ. 100Х100 ММ | ШТ |  | 1
71 | 94675 | ОТВОДЫ П/Э ДИАМ.110ММ | ШТ |  | 4
72 | 37946 | МУФТА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ДИАМ. 100 ММ | ШТ |  | 8
73 | Е23-03-002-3 | УСТРОЙСТВО КРУГЛЫХ КИРПИЧНЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КОЛОДЦЕВ С ПОКРЫТИЕМ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В СУХИХ ГРУНТАХ, ДИАМЕТРОМ КОЛОДЦА: 1,5М | 10 М3 |  | 0,45
73.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 106,03 | 47,7135
73.2 | 09910 | КИРПИЧ И КАМНИ КЕРАМИЧЕСКИЕ, МАРКИ 100 | ШТ | 2360 | 1062
73.3 | 22461 | РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ МАРКА 50 | М3 | 1,3 | 0,585
73.4 | 34501 | ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ /ПЦ-ДО/, МАРКИ 400 | ТН | 0,0007 | 0,00032
74 |  | ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫПУСК 7 ЧАСТЬ 1 ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ КОЛОДЦЕВ КРУГЛЫХ КЦП 1-20-1 С ЛЮКОМ ЧУГУННЫМ ТИПА Л | ШТ |  | 1
Итого по разделу " НВК И КОЛОДЕЦ ИЗ ЖЖЕННОГО КИРПИЧА"
ИТОГО:
Затраты на оборудование, мебель и инвентарь
Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции
Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование
Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов
Итого прямые затраты
Итого с прочими затратами
Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС
Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС
Составил: _____________________
Проверил: _____________________

## Cводно-ресурсная ведомость
Заказчик: Не найдено
Подрядчик: Не найдено
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КВП ИЗ ГОТОВЫХ КОНТЕЙНЕРОВ В СЕЛЯХ ХАНКИНСКОГО РАЙОНА ХОРЕЗМСКОЙ ОБЛАСТИ
наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)
СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1
на МСГ МАДАНИЙ ЕР
(наименование работ)
№ п/п | Обоснование (Код ресурса) | Наименование ресурсов | Ед. изм. | Количество | Цена | Стоимость
1 | 2 |  |  | 5 | 6 | 7
|  | 3 | 4
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ
1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 399,26442
2 | 00003 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ-ЧАС | 10,17639
ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
1 | 00116 | АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ | МАШ-ЧАС | 0,812
2 | 001938 | ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ТИПА "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER", ХТ 876 (КИТАЙ) С ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,25 М3 | МАШ-ЧАС | 0,36262
3 | 00258 | БУЛЬДОЗЕРЫ 79 КВТ /108 Л.С/ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА | МАШ-ЧАС | 0,08375
4 | 003364 | СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ РУЧНЫЕ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ | МАШ-ЧАС | 1,334
5 | 00403 | ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ | МАШ-ЧАС | 0,08416
6 | 00404 | ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ | МАШ-ЧАС | 0,76504
7 | 00521 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ-ЧАС | 2,96833
8 | 00621 | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т | МАШ-ЧАС | 1,3988
9 | 00762 | КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА | МАШ-ЧАС | 0,261
10 | 00913 | КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400Л | МАШ-ЧАС | 0,6725
11 | 01041 | ШУРУПОВЕРТЫ | МАШ-ЧАС | 1,20801
12 | 01135 | МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л | МАШ-ЧАС | 0,50572
13 | 01513 | ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А | МАШ-ЧАС | 0,06625
14 | 01523 | ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ | МАШ-ЧАС | 0,11312
15 | 01571 | ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ | МАШ-ЧАС | 0,00269
16 | 02016 | УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/ | МАШ-ЧАС | 1,218
17 | 02700 | УСТАНОВКА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2) | МАШ-ЧАС | 0,32
18 | 02875 | ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ-ЧАС | 0,428
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ
1 |  | СВЕТИЛЬНИК КВАДРАТНЫЙ LED PANEL 18W PRIME | ШТ | 6
2 |  | СВЕТИЛЬНИК КВАДРАТНЫЙ LED PANEL 12W PRIME | ШТ | 3
3 |  | СЧЕТЧИК ХОЛОДНОЙ ВОДЫ КРЫЛЬЧАТЫЙ ВКСМ-20 | ШТ | 1
4 |  | ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫПУСК 7 ЧАСТЬ 1 ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ КОЛОДЦЕВ КРУГЛЫХ КЦП 1-20-1 С ЛЮКОМ ЧУГУННЫМ ТИПА Л | ШТ | 1
5 |  | ТРУБЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ БЕЗНАПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ Д=110Х4,2 ММ | М | 21,21
6 | 030818 | ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X35 | ШТ | 580,5
7 | 030819 | ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X80 | ШТ | 72,9
8 | 09910 | КИРПИЧ И КАМНИ КЕРАМИЧЕСКИЕ, МАРКИ 100 | ШТ | 1062
9 | 12701 | ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ И ДОРОЖНЫХ РАБОТ М-200 ФРАКЦИИ 5-10ММ | М3 | 15,4944
10 | 22091 | БЕТОН ДОРОЖНЫЙ, КЛАСС В 15 (М200) | М3 | 10,9752
11 | 22461 | РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ МАРКА 50 | М3 | 0,585
12 | 29840 | УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА | ШТ | 4,207
13 | 29841 | УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА | ШТ | 4,207
14 | 29842 | СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА | ШТ | 24,04
15 | 29843 | ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА | ШТ | 9,616
16 | 30118 | БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ МГ И СГ | ТН | 0,02232
17 | 30320 | ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛИНОЙ 50 ММ | ТН | 0,00003
18 | 30407 | ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ | ТН | 0,0054
19 | 30484 | БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ШЕСТИГРАННОЙ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ | КГ | 0,317
20 | 30546 | СТАЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ 80Х80Х2,2 | М | 40,6
21 | 30649 | ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕННАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А | ТН | 0,00016
22 | 30659 | ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ | М2 | 1,31272
23 | 30795 | ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6Х30 ММ | 10 ШТ | 15,8063
24 | 31085 | КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ | ТН | 0,01663
25 | 31419 | ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ | ТН | 0,00287
26 | 31651 | ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3 | ТН | 0,00426
27 | 31705 | ШПАТЛЕВКА ПФ-002 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ | ТН | 0,00106
28 | 31795 | ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115 СЕРАЯ | ТН | 0,00454
29 | 31929 | ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350 | М2 | 3,31681
30 | 32038 | ЛИНОЛЕУМ РЕЗИНОВЫЙ БЕЗ ПОДОСНОВЫ /РЕЛИН/ | М2 | 53,856
31 | 32108 | МАСТИКА БУТИЛКАУЧУКОВАЯ МББП-65 "ЛИЛО-1" | ТН | 0,01399
32 | 32501 | ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ПРИ МАССЕ ОДНОЙ ПОКОВКИ 1,8 КГ | ТН | 0,02812
33 | 32869 | ЗАМОК ВРЕЗНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ С ЦИЛИНДРОВЫМИ МЕХАНИЗМАМИ (ДЛЯ СУЩ.ДВЕРЕЙ | ШТ | 5
34 | 34501 | ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ /ПЦ-ДО/, МАРКИ 400 | ТН | 0,00032
35 | 35310 | ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42 | ТН | 0,0003
36 | 35326 | ЭЛЕКТРОДЫ Д 6 ММ Э42 | ТН | 0,0042
37 | 35391 | ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ОСТРЫМ КОНЦОМ ДЛИНОЙ 35 ММ | ШТ | 158,063
38 | 36024 | БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6.5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, II СОРТА | М3 | 0,1184
39 | 36028 | БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6.5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125ММ, II СОРТА | М3 | 0,0444
40 | 36053 | ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА | М3 | 0,00968
41 | 36059 | ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, I СОРТА | М3 | 0,6142
42 | 36061 | ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА | М3 | 0,00218
43 | 36180 | ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ БЕРЕЗЫ ИЛИ ЛИПЫ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 25, 32, 40 ММ, I СОРТА | М3 | 0,02582
44 | 37940 | МУФТА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ДИАМ. 32 ММ | ШТ | 12
45 | 37941 | МУФТА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ДИАМ. 20 ММ | ШТ | 6
46 | 37946 | МУФТА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ДИАМ. 100 ММ | ШТ | 8
47 | 38015 | ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ PN10 Д20 /D"1/2, СТЕНКА 1,9/ | М | 8,99
48 | 41543 | СТАЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ 40Х40Х1,7 | М | 52
49 | 43960 | ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ | М2 | 148,47
50 | 44346 | ПЛИНТУСЫ ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ ПЛАСТИКАТА | М | 60,701
51 | 45013 | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 12,5 (М150) | М3 | 0,3264
52 | 45050 | ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ | М3 | 0,06624
53 | 45051 | ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ | М3 | 0,03312
54 | 45052 | ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 20-40 ММ | М3 | 0,10728
55 | 45089 | ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ | ТН | 0,00145
56 | 45401 | ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ | Т | 0,00317
57 | 47292 | КЛЕЙ КН-2 | КГ | 26,4
58 | 50259 | ПРОФНАСТИЛ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ | М2 | 95,4
59 | 51619 | ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ | М2 | 0,20512
60 | 52623 | СТОИМОСТЬ ДУШЕВЫХ СМЕСИТЕЛЕЙ | КОМПЛЕКТ | 2
61 | 52629 | СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ | КОМПЛЕКТ | 2
62 | 52922 | ТРОЙНИКИ ПЕРЕХОДНЫЕ П/Э ДИАМ. 100Х100 ММ | ШТ | 1
63 | 60105 | СТОИМОСТЬ ОБРЕШЕТКИ ИЗ БРУСЬЕВ 50Х50 | М3 | 0,5
64 | 63874 | ПЕРЕХОДНИК ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА В/Д ДИАМ. 32Х20 ММ | 10 ШТ | 0,4
65 | 92793 | ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ ПЛОСКИЕ МАРКИ АППВ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ. 2Х2,5 ММ2 | 1000 М | 0,048
66 | 92795 | ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ ПЛОСКИЕ МАРКИ АППВ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ. 2Х4 ММ2 | 1000 М | 0,012
67 | 94542 | ТРУБЫ НАПОРНЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ДИАМ. 32Х3ММ | 10 М | 4,04
68 | 94644 | ТРОЙНИКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ П/Э ДИАМ. 20 ММ | ШТ | 4
69 | 94646 | ТРОЙНИКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ П/Э ДИАМ. 32 ММ | ШТ | 4
70 | 94667 | ОТВОДЫ П/Э ДИАМ.20ММ | ШТ | 6
71 | 94669 | ОТВОДЫ П/Э ДИАМ.32ММ | ШТ | 10
72 | 94675 | ОТВОДЫ П/Э ДИАМ.110ММ | ШТ | 4
73 | 97117 | ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ ШИРИНОЙ 20-30ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19ММ ВКЛ. | КГ | 0,036
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:
ОБОРУДОВАНИЕ
1 |  | ТУМБОЧКА ПРИКРОВАТНАЯ 450Х400Х700= | ШТ | 2
2 |  | НАСТЕННЫЙ ИНВЕНТАРЬ (КАРТИНЫ, НАТЮРМОРТЫ) | ШТ | 2
3 |  | ШКАФ КАТАЛОЖНЫЙ УМ 064 | ШТ | 1
4 |  | ЗЕРКАЛО НАСТЕННОЕ БЖ 111 | ШТ | 1
5 |  | АВТОМАТ ОДНОПОЛЮСНЫЙ I=16А МАРКА ВА47-63 1Р | ШТ | 2
6 |  | АВТОМАТ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ I=25А МАРКА ВА47-63 3Р | ШТ | 1
7 |  | ЩИТ РАСПРЕДЕЛЕТИЛЬНЫЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ ЩРВ-П-6 IP40 EKF | ШТ | 1
8 |  | ЖАЛЮЗИ (РАЗМ.1,3Х1,3-3ШТ) | М2 | 5,07
9 |  | ТАБЛИЧКА УКАЗАТЕЛЬ КАБИНЕТОВ | ШТ | 3
10 |  | СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРОННЫЙ ОДНОФАЗНЫЙ=80А СЕ-102 | ШТ | 1
11 |  | СКАМЕЙКА РАЗМ.1500Х450Х500 | ШТ | 2
12 |  | ШКАФ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ МЕДИКАМЕНТОВ ММ 060А | ШТ | 1
ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ:
Итого:
Затраты на оборудование, мебель и инвентарь
Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции
Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование
Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов
Итого прямые затраты
Итого с прочими затратами
Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС
Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС
Составил: _____________________
Проверил: _____________________