## ПЗ
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Определение стоимости объекта в текущих ценах по объекту:
ДЕҲҚОНОБОД ТУМАНИ ЯНГИОБОД МФЙ 13-КЎЧАСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ (L=0,510 КМ)
Сметная документация выполнено Кашкадарынским проектно-изыскательским экспедеций на основании
В соответствии с требованиями приложения № 1 к постановлению Кабинета Министров от 11.06.03 г. № 261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений» стоимость объекта рассчитываем по ресурсному методу.
Стоимость объекта и затраты включаемые в стоимость объекта, определяются по ресурсным сметам, прошедшим Госэкспертизу, и другим данным заказчика и носят рекомендательный характер.
Определяем стоимость по затратам:
I. Затраты на заработную плату:
Определяем путем умножения трудозатрат рабочих-строителей на текущую стоимость 1 человеко-часа (в сумах) на коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное страхование по формуле:
Сзп = Траб х Сч х Ксс,
где:
|  | Траб | – трудозатраты рабочих-строителей, определяемые в составе ресурсных смет;
|  | Сч | – среднечасовая заработная плата рабочих-строителей, исчисляемая исходя из уровня среднестатистической месячной заработной платы строителей по Кашкадарьинской области;
|  | Ксс | – коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование.
Исчисление среднечасовой заработной платы производим по формуле:
Сч = Змс : Ф,
где:
|  | Змс | – среднегодовая заработная плата рабочих-строителей по Кашкадарьинской в расчете на месяц, определенная на основе статистических данных за предыдущие 12 месяцев по Кашкадарьинской области сум/мес;
|  | Ф | – среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан.
Согласно каталога текущих цен за 1 - квартал 2022 г., сложившаяся среднемесячная зарплата рабочих-
| строителей по Кашкадарьинской области составила – | [14 empty] | 3048680.8625 |  |  |  | сум
| Количество рабочих часов в месяц - | [9 empty] | 166.25 |  |  | часов
| Часовая ставка – Сч |  |  |  |  | = | 3048680.8625 |  |  |  |  | : | 166.25 |  |  |  | = | 18337.93 |  |  |  | сум/час;
| Трудозатраты по ресурсной смете – Траб | [11 empty] | = | 151.215 |  |  |  | чел-час;
Основная заработная плата рабочих-строителей:
[5 empty] | Сзп |  | 151.215 |  |  |  |  | х | 18337.93 |  |  |  | = | 2772.9701 |  |  |  |  | тыс. сум
Отчисление на социальное страхование 12 % от основной заработной платы:
|  | 2772.9701 |  |  |  |  | х | 12 |  |  | : | 100 |  | = | 332.7564 |  |  |  |  | тыс. сум
3105.7265
II. Затраты на эксплуатацию машин и механизмов
Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимаем по текущим ценам исходя из нормативной потребности в машино-часах по ресурсной смете и среднесложившейся по мониторингу "Центра..." Госархитектстроя цены машино-часа соответствующего вида машин по формуле:
Сэм = ЭМ х Цпр,
где:
|  | ЭМ | – объем эксплуатации машин и механизмов в часах;
|  | Цпр | – текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов в час/сум.
Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов составляет в текущих ценах -
Сэм = | [11 empty] | 16066.5845 |  |  |  |  | тыс.сум
III. Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций
Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций определяем согласно ресурсных смет представленных заказчиком, с применением средних цен на единицу, сложившихся в г Кашкадарьинской области , по формуле:
См = См1 + См2 + См3 +…+ Смn,
где:
См1, См2, См3, Смn – стоимость отдельных видов строительных материалов, изделий и конструкций: Смn = N х Цср,
где:
N – количество отдельного вида строительного материала, изделия и конструкции требуемого для строительства объекта;
Цср – средняя цена на единицу строительного материала, изделия и конструкции.
Стоимость строительных материалов – См | [11 empty] | = | 25186.9195 | [5 empty] | тыс.сум
Общая стоимость строительных материалов, изделий и конструкций с учетом заготовительно-складских расходов:
|  |  | 0 | [5 empty] | х | 1.02 |  |  | = | 0 |  |  |  |  | тыс.сум |  |  |  | стройматериалы
|  |  | 0 | [5 empty] | х | 1.02 |  |  | = | 0 |  |  |  |  | тыс.сум |  |  |  | кабельная продукция
|  |  | 0 | [5 empty] | + | 0 | [5 empty] | = | 0 | [5 empty] | тыс.сум
IV. Затраты на приобретение оборудования
Затраты на приобретение оборудования определяем тем же путем, как на строительные материалы (согласно пункта III):
Стоимость оборудования: | [10 empty] | Зо | = | 0 | [5 empty] | тыс.сум
Общая стоимость оборудования с учетом транспортных заготовительно-складских расходов 1,2%:
|  |  | 0 | [5 empty] | х | 1.012 |  |  | = | 0 |  |  |  |  | тыс.сум |  |  |  | оборудования
V. Затраты на транспортные услуги
Транспортные расходы на материалы и оборудование, согласно номенклатуры по ресурсным сметам, определены от общей стоимости строительных материалов, оборудования и цен сложившихся на автомобильные перевозки:
На материалы | [10 empty] | - | 0 |  |  |  |  | тыс.сум |  |  |  |  | 5%
На оборудование | [10 empty] | - | 0 |  |  |  |  | тыс.сум |  |  |  |  | 2%
На кабельно-проводниковую продукцию | [10 empty] | - | 0 |  |  |  |  | тыс.сум |  |  |  |  | 1.5%
Перевозка | [10 empty] | - | 0 |  |  |  |  | тыс.сум
| Стр | = | 0 |  |  |  | + | 0 |  |  |  | + | 0 |  |  |  | + | 0 |  |  |  | = | 0 | тыс.сум
I – V. Структура прямых затрат
№ п.п |  |  | Наименование затрат | [12 empty] | Стоимость в текущих ценах (тыс.сум) | [6 empty] | Структура в %
1 |  |  | Основная заработная плата рабочих-строителей | [12 empty] | 2772.9701 | [6 empty] | 6.2512
2 |  |  | Отчисление на социальное страхование | [12 empty] | 332.7564 | [6 empty] | 0.75014
3 |  |  | Эксплуатация машин и механизмов | [12 empty] | 16066.5845 | [6 empty] | 36.2193
4 |  |  | Строительные материалы, изделия и конструкции | [12 empty] | 25186.9195 | [6 empty] | 56.7794
5 |  |  | Кабельно-проодниковая продукция | [12 empty] | 0 | [6 empty] | 0
Итого: | [15 empty] | 44359.2305 | [6 empty] | 100
VI. Прочие затраты подрядчика
Прочие затраты подрядчика (Пп) приняты на уровне 22,16 % от суммы прямых затрат.
|  | Пп |  | = | 44359.2305 |  |  |  | х | 22.16 |  | : | 100 |  | = | 9830.0055 |  |  |  |  | тыс.сум
|  | Итого: |  |  | 44359.2305 |  |  |  | + | 9830.0055 |  |  |  |  | = | 54189.236 |  |  |  |  | тыс.сум
VII. Страхование строительных рисков
Страхование строительных рисков приняты в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан «Об обязательном страховании строительных рисков при возведении объектов за счет государственных средств и кредитов под государственную гарантию» от 20 декабря 1999 года № 532.
Предельные тарифы по обязательному страхованию строительных рисков составляют 0,32 % от страховой суммы (80 % от полной стоимости объекта):
|  | Ср |  | = | 54189.236 |  |  |  | х | 0 |  | : | 100 |  | = | 0 |  |  |  |  | тыс.сум
|  | Итого: |  |  | 54189.236 |  |  |  | + | 0 |  |  |  |  | = | 54189.236 |  |  |  |  | тыс.сум
VIII. Коэффициент риска
Коэффициент риска Кр принимаем в пределах 1 % от стоимости ремонта объекта:
|  | Кр |  | = | 54189.236 |  |  |  | х | 0 |  | : | 100 |  | = | 0 |  |  |  |  | тыс.сум
|  | Итого: |  |  | 54189.236 |  |  |  | + | 0 |  |  |  |  | = | 54189.236 |  |  |  |  | тыс.сум
Всего стоимость объекта в текущих ценах без НДС:
|  | Ц |  |  | 54189.236 |  |  |  | + | 0 |  |  |  |  | = | 54189.236 |  |  |  |  | тыс.сум
Всего стоимость объекта в текущих ценах с НДС:
|  | Цндс |  |  | 54189.236 |  |  |  | х | 1.15 |  |  |  |  | = | 62317.6214 |  |  |  |  | тыс.сум
Составил: Э.Урунов.

## Объектная
СВОДНАЯ ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ ПО ОБЪЕКТУ:
"ТАШАББУСЛИ БЮДЖЕТ" МАБЛАҒЛАРИ ҲИСОБИДАН 2022 ЙИЛДА ҚАШҚАДАРЕ ВИЛОЯТИ ДЕҲҚОНОБОД ТУМАНИ ЯНГИОБОД МФЙ ИЧКИ ЙЎЛЛАРИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ"ТАШАББУСЛИ БЮДЖЕТ" МАБЛАҒЛАРИ ҲИСОБИДАН 2022 ЙИЛДА ҚАШҚАДАРЕ ВИЛОЯТИ ДЕҲҚОНОБОД ТУМАНИ ЯНГИОБОД МФЙ ИЧКИ ЙЎЛЛАРИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ
№ | Наименование смет | Трудозатраты |  | Эксплуатация машин и механизмов (тыс.сум) | Строительные материалы (с учетом перевозки инертных материалов и транспортные расходы, заготови-тельного-складские расходы ) (тыс.сум) | Прямые затраты (тыс.сум) | Прочие затраты подрядчика 22,16 % (тыс.сум) | Затраты на страхование 0,0 % (тыс.сум) | Всего стоимость без НДС (тыс.сум) | НДС 15 % | Всего стоимость с НДС (тыс.сум)
|  | (чел-час) | сумма (тыс.сум)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | ДЕҲҚОНОБОД ТУМАНИ ЯНГИОБОД МФЙ 13-КЎЧАСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ (L=0,510 КМ) | 151.215 | 3105.7265 | 16066.5845 | 25186.9195 | 44359.2305 | 9830.0055 | 0 | 54189.236 | 8128.3854 | 62317.6214
| ВСЕГО: | 151.215 | 3105.7265 | 16066.5845 | 25186.9195 | 44359.2305 | 9830.0055 | 0 | 54189.236 | 8128.3854 | 62317.6214
Рекомендуемая сметная стоимость является ориентиром и не может служить основанием для заключения договора подряда.
| Заказчик: | [7 empty] | Исполнитель:
|  | Проектная организация | [5 empty] | Д.Алимов

## С2
Исходные данные для определения стоимости строительства в текущих ценах
"ТАШАББУСЛИ БЮДЖЕТ" МАБЛАҒЛАРИ ҲИСОБИДАН 2022 ЙИЛДА ҚАШҚАДАРЕ ВИЛОЯТИ ДЕҲҚОНОБОД ТУМАНИ ЯНГИОБОД МФЙ ИЧКИ ЙЎЛЛАРИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ"ТАШАББУСЛИ БЮДЖЕТ" МАБЛАҒЛАРИ ҲИСОБИДАН 2022 ЙИЛДА ҚАШҚАДАРЕ ВИЛОЯТИ ДЕҲҚОНОБОД ТУМАНИ ЯНГИОБОД МФЙ ИЧКИ ЙЎЛЛАРИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ
| Нормативная трудоемкость объекта (Т) | 151.215 | чел/час
| Среднегодовая заработная плата строителей по региону в расчете на месяц, определенная на основе статических данных за предущие 12 месяцев, сум\месяц (3мс) | 3048.6809 | тыс. сум\ месяц |  | 454.64 | 602486.386
| Среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан (Ф) | 166.25 | час |  |  | 250709.053
| Коэффициент учета размера отчислений на соцстрах (Ксс) | 1.12 |  |  |  | 197389.73
| Затраты на эксплуатацию машин механизмов (Сэм) | 16066.5845 | тыс.сум |  |  | 1050585.169
| Затраты на строительные материалы, изделия (См) | 25186.9195 | тыс.сум |  |  | 1050585
| Конструкции | 0 | тыс.сум |  |  | 1
| Затраты на оборудование , мебель и инвентарь (Со) |  | тыс.сум
| Перевозка | 0 | тыс.сум
| Транспортные затраты на материалы | 0 | %
| Транспортные затраты на конструкции и изделия |  | %
| Транспортные затраты на оборудование |  | %
| Заготовительско-складские расходы | 0 | %
| Кредитная линия |  | тыс.сум
| Коэффициент риска | 0 | %
| Прочие затраты и расходы подрядчика (Пп) | 22.16 | %
| Прочие затраты и расходы заказчика (Пз) |  | %
| Затраты на страхование строительства объектов | 0 | %
ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ | ЗАКАЗЧИК | ПОДРЯДЧИК |  | ПОДРЯДЧИК
____________ | ___________________ | ___________________ |  | ___________________
| М.П. | М.П. |  | М.П.

## 1
"ТАШАББУСЛИ БЮДЖЕТ" МАБЛАҒЛАРИ ҲИСОБИДАН 2022 ЙИЛДА ҚАШҚАДАРЕ ВИЛОЯТИ ДЕҲҚОНОБОД ТУМАНИ ЯНГИОБОД МФЙ ИЧКИ ЙЎЛЛАРИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ"ТАШАББУСЛИ БЮДЖЕТ" МАБЛАҒЛАРИ ҲИСОБИДАН 2022 ЙИЛДА ҚАШҚАДАРЕ ВИЛОЯТИ ДЕҲҚОНОБОД ТУМАНИ ЯНГИОБОД МФЙ ИЧКИ ЙЎЛЛАРИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ
(наименование стройки)
|  | ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ | № | 1-13
(локальная ресурсная смета)
на | ДЕҲҚОНОБОД ТУМАНИ ЯНГИОБОД МФЙ 13-КЎЧАСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ (L=0,510 КМ)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: |  | ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
Составлен В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ
N п.п. | Шифр номера нормативов и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость
в базисном уровне
[5 empty] | на.ед.изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ РАСЧЕТУ, СОСТАВЛЕННОМУ НА ОСНОВЕ ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ N 3-1
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ
1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 151.215 | 20538.4816 | 3105726.4951 | 151.215
| ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ: |  | СУМ |  |  | 3105726.4951
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
1 | 107 | АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.) | МАШ.-Ч | 9.3425 | 164827 | 1539896.2475 | 9.3425
2 | 112 | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т | МАШ.-Ч | 27.7185 | 198969 | 5515122.2265 | 27.7185
3 | 1135 | МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л | МАШ.-Ч | 6.4515 | 171463 | 1106193.5445 | 6.4515
4 | 2845 | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т HAMM ND 110 S/N | МАШ.-Ч | 13.464 | 243530 | 3278887.92 | 13.464
5 | 2846 | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т HAMM 35 S/N | МАШ.-Ч | 2.346 | 203834 | 478194.564 | 2.346
6 | 3093 | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "BOMAG" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т | МАШ.-Ч | 17.034 | 243530 | 4148290.02 | 17.034
| ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ: |  | СУМ |  |  | 16066584.5225
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
12 | 9219 | ВОДА | М3 | 47.175 | 500 | 23587.5 | 47.175
13 | 12303 | ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ | М3 | 711.45 | 35369.08 | 25163331.966 | 711.45
| ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ: |  | СУМ |  |  | 25186919.466
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ |  | СУМ |  |  | 44359230.4836
| СОСТАВИЛ |  |  | Б.НАЗАРОВ
| ПРОВЕРИЛ |  |  | Э.УРУНОВ

## л1
Форма N 5
"ТАШАББУСЛИ БЮДЖЕТ" МАБЛАҒЛАРИ ҲИСОБИДАН 2022 ЙИЛДА ҚАШҚАДАРЕ ВИЛОЯТИ ДЕҲҚОНОБОД ТУМАНИ ЯНГИОБОД МФЙ ИЧКИ ЙЎЛЛАРИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ"ТАШАББУСЛИ БЮДЖЕТ" МАБЛАҒЛАРИ ҲИСОБИДАН 2022 ЙИЛДА ҚАШҚАДАРЕ ВИЛОЯТИ ДЕҲҚОНОБОД ТУМАНИ ЯНГИОБОД МФЙ ИЧКИ ЙЎЛЛАРИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ
(наименование стройки)
|  | ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № | 1-13
(локальная ресурсная смета)
на | ДЕҲҚОНОБОД ТУМАНИ ЯНГИОБОД МФЙ 13-КЎЧАСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ (L=0,510 КМ)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: |  | ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
N п.п. | Шифр номера нормативов и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество
|  |  |  | на. ед. измерения | по проектным данным
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
РАЗДЕЛ 1. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА.
1 | Е2714-016-01 | НАРЕЗКА КЮВЕТОВ АВТОГРЕЙДЕРАМИ | КМ | 1 |  | 0 | 0
1.1 | 107 | АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.) | МАШ.-Ч | 0.29 | 0.29 | 164827 | 47799.83
2 | Е2704-003-06 ДОП. 4 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ ДВУХСЛОЙНЫХ НИЖНИЙ СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ | 1000М2 | 2.55 |  | 0 | 0
2.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 23.4 | 59.67 | 20538.4816 | 1225531.1971
2.2 | 107 | АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.) | МАШ.-Ч | 1.42 | 3.621 | 164827 | 596838.567
2.3 | 112 | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т | МАШ.-Ч | 5.92 | 15.096 | 198969 | 3003636.024
2.4 | 1135 | МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л | МАШ.-Ч | 1.4 | 3.57 | 171463 | 612122.91
2.5 | 2845 | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т HAMM ND 110 S/N | МАШ.-Ч | 2.44 | 6.222 | 243530 | 1515243.66
2.6 | 2846 | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т HAMM 35 S/N | МАШ.-Ч | 0.92 | 2.346 | 203834 | 478194.564
2.7 | 3093 | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "BOMAG" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т | МАШ.-Ч | 3.95 | 10.0725 | 243530 | 2452955.925
2.8 | 9219 | ВОДА | М3 | 10.5 | 26.775 | 500 | 13387.5
2.9 | 12303 | ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ | М3 | 152 | 387.6 | 35369.08 | 13709055.408
3 | Е2704-003-07 ДОП. 4 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ ДВУХСЛОЙНЫХ ВЕРХНИЙ СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 10 СМ | 1000М2 | 2.55 |  | 0 | 0
3.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 35.9 | 91.545 | 20538.4816 | 1880195.2981
3.2 | 107 | АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.) | МАШ.-Ч | 2.13 | 5.4315 | 164827 | 895257.8505
3.3 | 112 | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т | МАШ.-Ч | 4.95 | 12.6225 | 198969 | 2511486.2025
3.4 | 1135 | МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л | МАШ.-Ч | 1.13 | 2.8815 | 171463 | 494070.6345
3.5 | 2845 | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т HAMM ND 110 S/N | МАШ.-Ч | 2.84 | 7.242 | 243530 | 1763644.26
3.6 | 3093 | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "BOMAG" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т | МАШ.-Ч | 2.73 | 6.9615 | 243530 | 1695334.095
3.7 | 9219 | ВОДА | М3 | 8 | 20.4 | 500 | 10200
3.8 | 12303 | ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ | М3 | 127 | 323.85 | 35369.08 | 11454276.558
44359230.4836
| СОСТАВИЛ |  | Б.НАЗАРОВ
| ПРОВЕРИЛ |  | Э.УРУНОВ

## р
РАСЧЕТ
Стоимости перевозки материалных ресурсов
ДЕҲҚОНОБОД ТУМАНИ ЯНГИОБОД МФЙ 13-КЎЧАСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ (L=0,510 КМ)
№ п.п | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса | Ед. Изм | Кол-во | Наименование поставщика и пункт погрузки | Цена на единицу | Цена погрузки на ж.д вагон | Цена ж.д перевозки | Стоимость материалов без перевозки | Цена за Тн/км | Объемный вес т/м3 | Расстояние на перевозку | Транс-портные расходы | Заготови-тельного-складские расходы | Стоимось материала транспортными расходами
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
1 | ВОДА | М3 | 47.175 |  | 500 |  |  | 23587.5 | [5 empty] | 500
2 | ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ | М3 | 711.45 | каръер Дехконобод ТЙФУК | 21755 |  |  | 15477594.75 | 1063.6 | 1.6 | 8 |  |  | 35369.08
Составил: Э.Урунов