## _ЛРВ
Форма N 5
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №
(локальная ресурсная смета)
на | ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ "БУЛОКБОШИ" МСГ "МОЗОРХОЖИ" ПАРКЕНТСКОГО РАЙОНА ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: |  | ДЕФЕКТНЫЙ АКТ
N п.п. | Шифр номера нормативов и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество
|  |  |  | на. ед. измерения | по проектным данным
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
РАЗДЕЛ 1.ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА
ПК0+00-ПК5+34
1 | Е0102-027-02 | ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ | 1000М2 | 2.136
1.1 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 1.1 | 2.3496
1.2 | 107 | АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.) | МАШ.-Ч | 0.43 | 0.91848
2 | Е2704-001-02 Т.Ч.Т.1.1 | УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ | 100М3 | 0.5
2.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 14.4 | 7.2
2.2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 14.3 | 7.15
2.3 | 107 | АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.) | МАШ.-Ч | 1.55 | 0.775
2.4 | 112 | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т | МАШ.-Ч | 4.76 | 2.38
2.5 | 626 | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т | МАШ.-Ч | 7.08 | 3.54
2.6 | 1135 | МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л | МАШ.-Ч | 0.91 | 0.455
2.7 | 9219 | ВОДА | М3 | 7 | 3.5
2.8 | 12302 | ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ | М3 | 122 | 61
3 | Е2704-001-04 Т.Ч.Т.1.1 | УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ЩЕБНЯ. ЩЕБЕНЬ | 100М3 | 0.2
3.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 21.6 | 4.32
3.2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 19.72 | 3.944
3.3 | 107 | АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.) | МАШ.-Ч | 1.79 | 0.358
3.4 | 112 | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т | МАШ.-Ч | 2.46 | 0.492
3.5 | 258 | БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.) | МАШ.-Ч | 2.35 | 0.47
3.6 | 626 | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т | МАШ.-Ч | 12.21 | 2.442
3.7 | 1135 | МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л | МАШ.-Ч | 0.91 | 0.182
3.8 | 9219 | ВОДА | М3 | 7 | 1.4
3.9 | 43113 | ЩЕБЕНЬ 5-20 ММ | М3 | 126 | 25.2
4 | Е2706-026-01 | ПОДГРУНТОВКА БИТУМНАЯ ЭМУЛЬСИЯ ИЗ РАСЧЕТА 0,5 Л/М2 С ДОСТАВКОЙ 28 КМ | Т | 0.9345
4.1 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0.58 | 0.54201
4.2 | 108 | АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л | МАШ.-Ч | 0.934 | 0.87282
4.3 | 30135 | БИТУМНАЯ ЭМУЛЬСИЯ | Т | 1.03 | 0.96254
5 | Е2713-010-01 ДОП. 9 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ | 1000 М2 | 1.869
5.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 16.63 | 31.0815
5.2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 9.38 | 17.5312
5.3 | 97 | АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т | МАШ.-Ч | 1.44 | 2.6914
5.4 | 464 | ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ | МАШ.-Ч | 0.24 | 0.44856
5.5 | 1135 | МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л | МАШ.-Ч | 0.5 | 0.9345
5.6 | 2798 | РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ | МАШ.-Ч | 0.12 | 0.22428
5.7 | 3097 | УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М | МАШ.-Ч | 1.44 | 2.6914
5.8 | 3348 | КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 8 Т | МАШ.-Ч | 3.08 | 5.7565
5.9 | 3349 | КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 10 Т | МАШ.-Ч | 1.37 | 2.5605
5.10 | 3350 | КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 13 Т | МАШ.-Ч | 1.55 | 2.8969
5.11 | 6087 | АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ СМЕСИ ГОРЯЧЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ ТИПА Б М-2 | Т | 96.6 | 180.5454
5.12 | 9219 | ВОДА | М3 | 0.9 | 1.6821
5.13 | 30135 | БИТУМНАЯ ЭМУЛЬСИЯ | Т | 0.0108 | 0.020185
6 | Е2713-011-01 ДОП. 9 К=2 | ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 27-13-010-01 | 1000 М2 | 1.869
6.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 1.16 | 2.168
6.2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0.72 | 1.3457
6.3 | 97 | АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т | МАШ.-Ч | 0.36 | 0.67284
6.4 | 464 | ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ | МАШ.-Ч | 0.06 | 0.11214
6.5 | 2798 | РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ | МАШ.-Ч | 0.03 | 0.05607
6.6 | 3097 | УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М | МАШ.-Ч | 0.36 | 0.67284
6.7 | 6087 | АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ СМЕСИ ГОРЯЧЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ ТИПА Б М-2 | Т | 24.22 | 45.2672
6.8 | 30135 | БИТУМНАЯ ЭМУЛЬСИЯ | Т | 0.0028 | 0.0052332
7 |  | ПЕРЕВОЗКА А/БЕТОНА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ИЗ АБЗ РАССТОЯНИЕ 60 КМ | Т | 225.8126
8 |  | ПЕРЕВОЗКА ГПС АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ИЗ К-Р. РАССТОЯНИЕ 6 КМ | Т | 106.75
9 |  | ПЕРЕВОЗКА ЩЕБЕНЬ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ИЗ К-Р. РАССТОЯНИЕ 6 КМ | Т | 37.8
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ
1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч |  | 44.7695
2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч |  | 32.8625
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
3 | 97 | АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т | МАШ.-Ч |  | 3.3642
4 | 107 | АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.) | МАШ.-Ч |  | 2.0515
5 | 108 | АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л | МАШ.-Ч |  | 0.87282
6 | 112 | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т | МАШ.-Ч |  | 2.872
7 | 258 | БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.) | МАШ.-Ч |  | 0.47
8 | 464 | ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ | МАШ.-Ч |  | 0.5607
9 | 626 | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т | МАШ.-Ч |  | 5.982
10 | 1135 | МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л | МАШ.-Ч |  | 1.5715
11 | 2798 | РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ | МАШ.-Ч |  | 0.28035
12 | 3097 | УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М | МАШ.-Ч |  | 3.3642
13 | 3348 | КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 8 Т | МАШ.-Ч |  | 5.7565
14 | 3349 | КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 10 Т | МАШ.-Ч |  | 2.5605
15 | 3350 | КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 13 Т | МАШ.-Ч |  | 2.8969
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
16 | 6087 | АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ СМЕСИ ГОРЯЧЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ ТИПА Б М-2 | Т |  | 225.8126
17 | 9219 | ВОДА | М3 |  | 6.5821
18 | 12302 | ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ | М3 |  | 61
19 | 30135 | БИТУМНАЯ ЭМУЛЬСИЯ | Т |  | 0.98795
20 | 43113 | ЩЕБЕНЬ 5-20 ММ | М3 |  | 25.2
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ
21 |  | ПЕРЕВОЗКА ЩЕБЕНЬ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ИЗ К-Р. РАССТОЯНИЕ 6 КМ | Т |  | 37.8
22 |  | ПЕРЕВОЗКА ГПС АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ИЗ К-Р. РАССТОЯНИЕ 6 КМ | Т |  | 106.75
23 |  | ПЕРЕВОЗКА А/БЕТОНА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ИЗ АБЗ РАССТОЯНИЕ 60 КМ | Т |  | 225.8126
СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ

## ресурс
Форма 4А АВС-4
Наименование стройки - |  | ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ
|  | ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ | №
(локальная смета)
на
Наименование объекта - |  | ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ "БУЛОКБОШИ" МСГ "МОЗОРХОЖИ" ПАРКЕНТСКОГО РАЙОНА ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ
Основание: |  | ДЕФЕКТНЫЙ АКТ
Составлен В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ | [5 empty] | СУМ
№ п/п | Шифр ресурсов | Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей | Единица измерения | Количество единиц | Сметная стоимость
[5 empty] | на единицу | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ
1 | АВС 000001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 44.7695 | 23349.47 | 1045344.3307
2 | АВС 000003 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 32.8625 | 0 | 0
|  | ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ | СУМ |  |  | 1045344.3307
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
1 | 97 С | АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т | МАШ.-Ч | 3.3642 | 0 | 0
2 | 107 С | АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.) | МАШ.-Ч | 2.0515 | 163562 | 335544.1718
3 | 108 С | АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л | МАШ.-Ч | 0.87282 | 89933 | 78495.5909
4 | 112 С | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т | МАШ.-Ч | 2.872 | 72437 | 208039.064
5 | 258 С | БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.) | МАШ.-Ч | 0.47 | 105272 | 49477.84
6 | 464 С | ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ | МАШ.-Ч | 0.5607 | 178 | 99.8046
7 | 626 С | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т | МАШ.-Ч | 5.982 | 162556 | 972409.992
8 | 1135 С | МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л | МАШ.-Ч | 1.5715 | 97872 | 153805.848
9 | 2798 С | РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ | МАШ.-Ч | 0.28035 | 36000 | 10092.6
10 | 3097 С | УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М | МАШ.-Ч | 3.3642 | 216936 | 729816.0912
11 | 3348 С | КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 8 Т | МАШ.-Ч | 5.7565 | 85750 | 493621.59
12 | 3349 С | КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 10 Т | МАШ.-Ч | 2.5605 | 96857 | 248005.2542
13 | 3350 С | КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 13 Т | МАШ.-Ч | 2.8969 | 96857 | 280589.8861
|  | ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | СУМ |  |  | 3559997.7328
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ
1 | 6087 М | АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ СМЕСИ ГОРЯЧЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ ТИПА Б М-2 | Т | 225.8126 | 470000 | 106131912.6
2 | 9219 М | ВОДА | М3 | 6.5821 | 500 | 3291.05
3 | 12302 С | ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ | М3 | 61 | 35000 | 2135000
4 | 30135 С | БИТУМНАЯ ЭМУЛЬСИЯ | Т | 0.98795 | 3500000 | 3457836.9
5 | 43113 М | ЩЕБЕНЬ 5-20 ММ | М3 | 25.2 | 60000 | 1512000
|  | ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ | СУМ |  |  | 113240040.55
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ
1 |  | ПЕРЕВОЗКА ЩЕБЕНЬ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ИЗ К-Р. РАССТОЯНИЕ 6 КМ | Т | 37.8 | 9000 | 340200
2 |  | ПЕРЕВОЗКА ГПС АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ИЗ К-Р. РАССТОЯНИЕ 6 КМ | Т | 106.75 | 9000 | 960750
3 |  | ПЕРЕВОЗКА А/БЕТОНА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ИЗ АБЗ РАССТОЯНИЕ 60 КМ | Т | 225.8126 | 66000 | 14903630.28
|  | ИТОГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ | СУМ |  |  | 16204580.28
|  | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ | СУМ |  |  | 134049962.8934
СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ

## исх данные
Исходные данные для определения стоимости объекта в текущих ценах
РАЗДЕЛ 1.ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА
1 | Затраты на оборудование, мебель и инвентарь (Со) | 0
2 | Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции (См) | 113240040.55 | сум
| Транспортные расходы на материалы | 16204580.28 | сум
| Заготовительно-складские расходы | 0
| Транспортные расходы на оборудование с загот.скл.расх | 0
3 | Затраты на ОЗП с учетом начислений на соцстрах (Сзп) | 1045344.3307 | сум
3.1 | Нормативная трудоемкость объекта (Т) | 44.7695 | чел/час
3.2 | Среднегодовая заработная плата строителей по региону в расчете на месяц, определенная на основе статистических данных за предыдущие 12 месяцев, сум./месяц (Змс) | 3511176.2505 | сум/месяц
3.3 | Среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан (Ф) | 168.42 | час
3.4 | Коэффициент учета размера отчислений на соцстрах (Ксс) | 1.12
4 | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (Сэм) | 3559997.7328 | сум
5 | Прочие затраты и расходы подрядчика (Пп) | 25469492.9498 | сум
| Процент (%) | 19% | %
Сумма (сум)
6 | Прочие затраты и расходы заказчика (Пз) | 0 | сум
Процент (%) СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
| Сумма (сум) |  | сум
Процент (%) ЗАТРАТЫ НА ГАСН
Сумма (сум)
7 | Затраты на страхование строительства объектов | 510462 | сум
| Процент (%) | 0.0032 | %
Сумма (сум)
8 | Коэффициент риска, исходя из прогноза индекса роста цен | 1
| Итого стоимость объекта в текущих ценах | 160029.918 | тыс.сум

## свод
СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ "БУЛОКБОШИ" МСГ "МОЗОРХОЖИ" ПАРКЕНТСКОГО РАЙОНА ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ
№№ ПП | НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ | Цена
(тыс.сум)
1 | 2 | 3
1 | ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ | 0
2 | ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ | 113240.0406
3 | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЫ | 16204.5803
4 | ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ | 0
5 | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ | 0
6 | ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ | 1045.3443
7 | ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ | 3559.9977
8 | ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА | 25469.4929
9 | ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ | 510.462
10 | КОЭФФИЦИЕНТ РИСКА, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ ИСХОДЯ ИЗ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ИНДЕКСА РОСТА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА ОЧЕРЕДНОЙ ГОД | 1
11 | И Т О Г О СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ | 160029.9178
12 | НДС 15 % | 24004.4877
13 | ИТОГО С НДС | 184034.4055
14 | ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА | 0
15 | ИТОГО | 184034.4055
ЗАКАЗЧИК |  | ИСПОЛНИТЕЛЬ
_________________ |  | _____________
М.П. |  | М.П.