ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ № 1

Андижон ш.                                       				                         05.04.2022 йил

Ушбу пудрат шартномаси «Буюртмачи» деб аталувчи Андижон вилояти давлат солик бошкармаси бошлигининг биринчи уринбосари  З.Мирзаахмедов, бир томондан ва «Пудратчи» деб аталувчи Олтинкўл туманида жойлашган «SAMO GRAND» МЧЖ номидан низом асосида иш олиб борувчи рахбари Б.Абдумононов иккинчи томондан келишув асосида амалдаги конунларга мувофиқ тузилди.

1.ШАРТНОМАНИНГ МАВЗУСИ.

1.1 Мазкур шартномани Андижон шахар Олтинкул куча 1 уй да истиш тизимини монтаж ва демонтаж иш хизматлари (кейинги ўринларда обеъкт деб номланувчи) учун  шу  куни  2022 йил 1 апрел кунги лот №57324 Олтиккўл туманида жойлашган ««SAMO GRAND» МЧЖ  билан тузишга асос бўлиб хизмат қилади.

1.2 «Пудратчи» мазкур шартнома шартларига мувофиқ обеъктни белгиланган лойиха смета хужжатлари асосида асосида таъмирлаб фойдаланишга топширади.

1.3	«Буюртмачи» бажарилган ишларни қабул қилиб олади ва бажарилган ишлар  харажатлар сметасининг кўрсатилган маблағ хисобидан хақ тўлаш мажбуриятини олади.

2.ШАРТНОМАНИНГ БАХОСИ ВА ХИСОБ-КИТОБ ТАРТИБИ.

2.1  Шартноманинг умумий бахоси – қурилиш ишларининг қиймати  (барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларни ўз ичига олган холда)га асосан жорий нархларда 114000000 (Бир юз ўн тўрт миллион)сўм 00 тийин ни ташкил этади.

2.2 Бажарилиши лозим бўлган ишлар  ва тўловлар 2022-йилга тасдиқланган  харид комиссиясининг 2021 йил 10 декабр кунги №5 сонли йиғилиш баёниддаги иш хизматлар учун таёрланган смета лойха хужжатларига асосан амалга оширилади, бу 114000000  (Бир юз ўн тўрт миллион) сўмни ташкил қилади.

2.3 Бажариладиган ишлар қиймати узил-кесил хисобланиб, фақатгина ишлар хажми буюртмачи томонидан ўзгартирилганида ва форс мажор холатлари сабаб бўлганида қайта кўриб чиқилиб, томонлар ўртасида қўшимча келишув билан расмийлаштирилади.

2.4 Шартнома томонлар ўртасида имзоланиб, тегишли Ғазначилик бўлинмасида рўйхатга олингандан сўнг ВМнинг 03.09.1999 йилдаги №414-сонли карор бўйича белгиланган тартибда харажатлар кетма кетлигида «Буюртмачи» бажариладиган ишлар умумий қийматининг 30 фоизи яъни 34200000 (Ўттиз тўрт миллион икки юз минг) сўм олдиндан аванс тариқасида «Пудратчи» нинг хисоб рақамига ўтказиб беради.

2.5 Мазкур шартноманинг 2.2 бандида кўрсатилаги миқдордаги бажарилган ишлар учун тўловларнинг колган 70 фоиз қисми, яъни 79800000(Етмиш тўққиз миллон саккиз юз минг) сўмни «Пудратчи» томонидан бажарилган ишлар далолатномаси топширилгандан сўнг,  3 (уч) иш кунида бажарилган ишлар қийматлари тўғрисидаги маълумотномалар асосида ўтказиб беради.

2.6 Таъмирлаш ишларига смета лойихасини тайёрлатиш хамда унга экспертиза хулосасини олиш харажатларини  «буюртмачи» нинг хисобидан бажарилади.

3. ТОМОНЛАРНИНГ ХУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ.

3. 1 «Пудратчи»нинг мажбуриятлари;

Шартнома имзолангандан сўнг иш бажариладиган объектни «Буюртмачи»дан далолатномага асосан қабул қилиб олади;

Мазкур шартномада илова қилинадиган молиялаштириш жадвалига мувофиқ биринчи аванс тўлови амалга оширилгандан бошлаб 1 кун муддат ичида ишларни бажаришга киришади ва ишларни бажариш календар графигига асосан 10 кун муддатда ишларни бажариб топширади;

Барча ишларни тасдиқланган лойиха смета хужжатларига мувофиқ, мазкур шартномада назарда тутилган хажмда ва муддатларда ўзининг кучлари билан бажариш хамда «Буюртмачи»га мазкур шартнома шартларига мувофиқ топширади;

3.2 «Пудратчи»нинг хуқуқлари;

Бажарилган иш учун олдиндан аванс хақ тўланишини ва ишни бажариб топширгандан сўнг тўла хажмда хисоб-китоб қилинишини талаб қилиш;

Бажариб берилган иш қабул қилиб олиш асоссиз равишда рад этилиши натижасида етказилган зарар билан қопланишини талаб қилиш;

3.3 «Буюртмачи»нинг мажбуриятлари;

Тасдиқланган лойиха смета хужжатлари бўйича бажарилган ишларни қабул қилиб олиш;

Бажарилган ишлар учун ўз вақтида хақ тўлаш;

3.4 «Буюртмачи»нинг хуқуқлари;

«Пудратчи»дан амалдаги давлат стандартлари ва бошка меёрий хужжатлар билан таъминланишини талаб қилиш;

Камчиликларни бепул бартараф этилиши ёки камчиликларни бошқа шахс томонидан тўғриланиши харажатларини қопланишини «Пудратчи»дан талаб қилиш;

«Пудратчи»дан шартномада кўрсатилган ишларни қабул қилиш комиссияси иштирокида лойиха хужжатлари асосида ишни сифатли бажарган холда қабул қилиб олиш;

«Пудратчи» томонидан ишлатиладиган материаллар ва асбоб ускуналарни шартнома шартларига ва иш хужжатларига мувофиқлигини назорат қилиш;

4. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ.

4.1 Томонлардан бири шартнома мажбуриятини бажармаса ёки зарур даражада бажарилмаса мажбуриятни бажармаган томон икккинчи томонга етказилган зарарни тўлайди;

4.2 «Пудратчи» объектни ўз вақтида топширмаганлиги учун «Буюртамачш»га хар бир кечиктирилган кун учун шартнома мажбуриятлари бажарилмагаи қисмининг 0,5 фоиз микдорида пения тўлайди, бироқ тўланадиган пения суммаси шартнома умумий суммасининг 50 фоизидан ошмаслиги керак.

4.3 Аниқланган нуқсон ва камчиликлар «Пудратчи» томонидан ўз вақтида бартараф қилинмаса «Буюртмачи» томонидан тўловлар тўхтатилади хамда лозим даражада бажарилмаган ишларнинг 20 фоиз миқдорида «Пудратчи» жарима тўлайди.

4.4 Бажарилган ишлар учун «Буюртмачи» томонидан ўз вақтида хақ тўламаса, хар бир кечиктирилган кун учун кечиктирилган тўлов суммасининг 0,4 фоизи миқдорида пеня тўлайди,  бироқ тўланадиган пеняларни умумий суммаси кечиктирилган тўловларнинг 50 фойизидан ортмаслиги керак.

4.5 Тўланадиган пеня ва жарималар шартнома мажбуриятларини бажармаган тарафни иккинчи тарафга ана шу мажбуриятларни бажармаслик хамда бажармаслик оқибатида етказилган зарарни қоплаш жавобгарлигидан озод этмайди.

5. ФОРС МАЖОР ХОЛАТЛАР.

5.1 Ушбу шартнома мажбуриятларини тўлик ёки қисман бажармаслик табиий офатлар натижасида келиб чиқса ва бу холатлар шартнома шартларини бажарилишига бевосита таъсир этса томонларнинг жавобгарликдан озод этилиши Қонун хужжатларида белгиланган тартибда кўриб чиқилади.

6. ШАРТНОМАНИ  ЎЗГАРТИРИШ,  БЕКОР ҚИЛИШ ВА НИЗОЛАРНИ ХАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ.

6.1	Мазкур шартнома белгиланган тартибда томонларнинг ўзаро келишувига
мувофиқ ўзгартирилиши ва бекор қилиниши мумкин.

6.2 Мазкур шартнома бўйича юзага келиши мумкин бўлган низо ва келишмовчиликлар ўзаро мухокама йуллари билан хал этилади. Агарда ўзаро мухокама йўли билан хал этиш имкони бўлмаса Қонун хужжатларида белгиланган тартибда Хўжалик суди оркали хал этилади.

7. ШАРТНОМАНИНГ АМАЛ ҚИЛИШ МУДДАТЛАРИ.

7.1 Шартнома томонлар имзолаб, худудий Ғазначилик бўлинмасида рўйхатга олинган кундан кучга кириб, 2022 йил 31 декабргача амал қилади.

7.2 Шартнома 2 нусхада тузилиб, хар иккала нусхаси хам хуқуқий жихатдан тенг кучли хисобланади.

8. ТОМОНЛАРНИНГ РЕКВИЗИТЛАРИ:

| « ПУДРАТЧИ» | «БУЮРТМАЧИ» | «БУЮРТМАЧИ» |
| --- | --- | --- |
| ««SAMO GRAND» МЧЖ Манзили: Олтинкўл тумани Оразий ҚФЙ х/р: 20208000200453689001 Банк номи: “Ипак йули банк” Андижон филиали СТИР:303276026 МФО:01120 ОКОНХ: 61110 ККС: 303060105402 Рахбари: _________ Б.Абдумононов (имзо) М.Ў. | Андижон вилояти давлат солик бошкармаси Манзили:Андижон шахар Олтинкул куча 1 уй Ш/хв: 400110860034017011332093001 СТИР: 200237600 Ғазначилик бўлинмаси номи: Молия Вазирлиги ғазначилиги ягона ғазначилк ҳ/р 23402000300100001010 Тошкент шахар Марказий банк ХККМ, МФО: 00014 СТИР: 201 122 919 Бошликнинг биринчи ўринбосари :___________ З.Мирзаахмедов (имзо) (ФИШ) М.Ў |  |

Юрист: _________________________________________________________________________________