SHARTNOMA № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**(Qurilish obʼekti bo`yicha)**

**Аsaka sh. *\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_* 2022 y.**

"UzAuto Motors" AJ “Kommunal xizmat koʼrsatish va kapital qurilish” direktsiyasi direktori 2021 yil 27 sentyabrdagi YUR / 120-1937 sonli ishonchnoma asosida ish yurituvchi Raxmonov R.S., bundan keyin "Buyurtmachi" deb yuritiluvchi, bir tomondan, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nomidan Nizomga asosan faoliyat yurituvchi direktor \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, bundan buyon “Pudratchi” deb yuritiluvchi ikkinchi tomondan mazkur shartnomani \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ishlarini bajarish toʼgʼrisida tuzildi.

I.Atamalar

* 1. Mazkur shartnomada quyidagi taʼriflar ishlatiladi:

Shartnomada “Ijro xujjatlari”: “Loyixa-smeta hujjatlari” (LSH), “Qurilish maydoni”, “Vaqtinchalik inshoatlar”, “Berkitiladigan ishlar” atamalari qoʼllanilgan. Аtamalarning izohi Vazirlar Maxkamasining 2003-yil 12-sentyabrdagi 395-sonli qarori 3-ilovasidagi “Namunaviy pudrat shartnomasi” ning 1-bandiga asosan qoʼllanilgan.

“Joriy moliyalashtirish”: Shartnomada belgilangan ishlar qiymatini, xaqiqatda bajarilgan ishlar xajmidan kelib chiqqan holda bosqichma-bosqich moliyalashtirib borish;

“Mablagʼ bilan taʼminlovchi organ”: Pudratchi tomonidan bajariladigan ishlar uchun buyrtmachini mablagʼ bilan taʼminlovchi organ - “UzAuto Motors” АJ

II.Shartnoma mavzusi

2.1. Pudratchi ushbu shartnoma shartlariga muvofiq **“Oshhona qozonhonasi (o`choqlar) va konditer tsexini joriy ta`mirlash”** loyihasida koʼzda tutilgan qurilish-montaj ishlarini bajarib obʼektni foydalanishga topshirish majburiyatini oladi. Buyurtmachi esa qurilish ishlarini bajarilishi uchun ushbu shartnoma shartlariga muvofiq, zarur shart sharoitlar yaratish, ishlarni qabul qilish, belgilangan tartibda toʼlovlarni amalga oshirish majburiyatini oladi.

III. Shartnoma boʼyicha ishlar qiymati

3.1. Mazkur shartnoma boʼyicha, tanlov savdosi natijasida aniqlangan va tanlov komissiyasining qarori (*etender..uzex.uz saytidagi Lot №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_e’lon bo’yicha*)   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ sonli bayonnoma bilan tasdiqlangan. Pudratchi tomonidan bajariladigan ishlar qiymati qoʼshilgan qiymat soligʼi (15%) bilan \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ soʼmni tashkil qiladi.

3.2. Ishlar qiymati uzil-kesil hisoblanadi va keyinchalik qayta koʼrib chiqilishi mumkin emas, quyidagi hollar bundan mustasno:

qurilish qiymatini koʼpaytirishga yengib boʼlmaydigan kuch (fors-major) holatlari sabab boʼlganda;

ishlar hajmi Buyurtmachi tomonidan oʼzgartirilganda;

obʼektning qurilishi bir yildan ortiqqa oʼzgartirilganda.

3.3. Qurilish muddati bir yildan ortiq boʼlganda ikkinchi yilga va keyingi yillarga shartnomaviy narxlarni aniqlashtirish qonun hujjatlarida belgilangan tartibda amalga oshiriladi.

3.4. Tegishli asoslar mavjud boʼlganda, sanab oʼtilgan oʼzgarishlar Buyurtmachi bilan Pudratchi oʼrtasidagi shartnomaga qoʼshimcha bitim bilan rasmiylashtiriladi.

**IV.** **Pudratchining majburiyatlari**

4.1. Mazkur shartnoma boʼyicha Pudratchi mazkur shartnomaning II boʼlimida nazarda tutilgan ishlarni bajarish uchun:

barcha ishlarni mazkur shartnomada nazarda tutilgan hajmda va muddatlarda oʼzining kuchlari va/yoki jalb qilingan kuchlar bilan bajarish hamda ishni Buyurtmachiga mazkur shartnoma shartlariga muvofiq topshirish;

qurilish maydoniga zarur qurilish materiallari, buyumlar, konstruktsiyalar, asbob-uskunalar va butlovchi buyumlar, qurilish texnikasini yetkazib berish, ularni qabul qilish, tushirish, omborga joylash va saqlash;

qurilish maydoni hududida vaqtinchalik inshootlar qurish;

Buyurtmachini pudrat shartnomalari tuzilishi davomida subpudratchilar bilan shartnomalar tuzilishi, shartnoma mavzusi, subpudratchining nomi va manzili toʼgʼrisida xabardor qilish;

qurilish maydonida texnika xavfsizligi, ishlarni bajarish vaqtida atrof muhitni, oʼtqazilgan daraxtlarni va yer uchastkasini muhofaza qilish boʼyicha zarur tadbirlar bajarilishini taʼminlash, shuningdek yoritish chiroqlari oʼrnatish;

qurilish tavakkalchiliklarini sugʼurta qilish;

mazkur shartnoma boʼyicha obʼektni foydalanishga qabul qilib olish toʼgʼrisidagi dalolatnoma imzolangan kundan boshlab bir oy muddatda qurilish maydonini oʼziga tegishli qurilish mashinalari va asbob-uskunalari, transport vositalari, anjomlar, priborlar, inventarlar, qurilish materiallari, buyumlar, konstruktsiyalar hamda vaqtinchalik binolardan boʼshatish;

qurilish maydoni qoʼriqlanishini taʼminlash;

mazkur shartnomada nazarda tutilgan barcha majburiyatlarni toʼliq hajmda bajarish majburiyatini oʼz zimmasiga oladi.

4.2. Pudratchi mazkur shartnoma boʼyicha barcha ishlarning oʼz kuchlari bilan va subpudratchilar tomonidan zarur tarzda bajarilishi hamda obʼektning foydalanishga tayyor holda topshirilishi uchun Buyurtmachi oldida toʼliq mulkiy javob beradi.

**V.** **Buyurtmachining majburiyatlar**

5.1. Mazkur shartnomani bajarish uchun Buyurtmachi:

mazkur shartnoma imzolangan kundan boshlab uch kun muddatda mazkur shartnomaga muvofiq ishlarni bajarish uchun yaroqli boʼlgan qurilish maydonini obʼekt qurilishi va qurilish tugallangungacha boʼlgan davrda dalolatnoma boʼyicha Pudratchiga berish;

ishlar bajarilishi ustidan doimiy arxitektura-qurilish nazoratini va mazkur shartnomada qayd etilgan Pudratchi tomonidan qabul qilingan majburiyatlar va boshqa funktsiyalarga rioya etilishini nazorat qilish, Pudratchidan tugallangan ishlarni qabul qilib olishni taʼminlash;

Pudratchining barcha murojaatlarini oʼn kun muddatda koʼrib chiqish va qaror qabul qilish;

mazkur shartnoma imzolangan kundan boshlab 2 oy davomida Pudratchiga ishlarni qabul qilish uchun zarur boʼlgan ijro hujjatlari roʼyxatini taqdim etish;

mazkur shartnomada nazarda tutilgan majburiyatlarni toʼliq hajmda bajarish majburiyatini oladi.

VI. Ishlarni bajarish muddati.

6.1. Shartnoma:

milliy valyuta (soʼm) da oʼzaro hisob-kitob qilinganda - tomonlar uni imzolagan paytdan boshlab;

keyinchalik EАVga konvertatsiya qilgan holda milliy valyuta (soʼm) da oʼzaro hisob-kitob qilinganda - shartnoma qonun hujjatlariga muvofiq roʼyxatdan oʼtkazilgandan keyin kuchga kiradi.

6.2. Pudratchi mazkur shartnomaga imzolangan kundan boshlab ishlarni bajarishga kirishadi.

6.3. Tanlov savdolari natijasi boʼyicha obyektni topshirish muddati pudratchi ishlarni boshlagan kundan boshlab 60 ish kunini tashkil etadi.

VII. To’lovlar va xisob-kitoblar

7.1. Oldindan to’lov (avans) berilmaydi.

7.2. Joriy moliyalashtirish bajarilgan ishlar sifati tekshirilgandan keyin, obʼektning umumiy shartnomaviy joriy qiymatining 95 foizigacha doirasida amalga oshiriladi.

7.3. Obʼektning shartnomaviy joriy qiymatining qolgan 5 foizi obʼektni foydalanishga qabul qilish dalolatnomasi rasmiylashtirilgan kundan boshlab bir yillik kafolat muddati tugagandan soʼng amalga oshiriladi.

7.4. Pudratchi obʼekt foydalanishga topshirilgunga qadar mazkur shartnoma boʼyicha obʼektga mulk huquqini oʼzida saqlab qoladi. Obʼekt Buyurtmachiga topshirilgunga qadar obʼektning tasodifiy yoʼq qilinishi va shikastlanishi xavfi Pudratchining zimmasida boʼladi.

7.5. Buyurtmachi mazkur shartnoma boʼyicha oʼz zimmasiga qabul qilgan majburiyatlarni shartnoma kuchga kirgan kundan boshlab oʼttiz kun mobaynida bajarmagan taqdirda, Pudratchi bu haqda qonun hujjatlarida belgilangan tartibda Buyurtmachini yozma ravishda xabardor qilgan holda, shartnomaga oʼzgartirishlar kiritish yoki shartnomani bir tomonlama tartibda bekor qilish huquqiga egadir. Bunda Buyurtmachi Pudratchi tomonidan bajarilgan ishlar uchun haq toʼlashdan ozod qilinmaydi.

VIII. Ishlarni ishlab chiqarish.

8.1. Buyurtmachi qurilish maydonida oʼz vakilini – texnik auditorni tayinlaydi, u Buyurtmachining nomidan bajarilayotgan ishlar sifati ustidan texnik nazoratni amalga oshiradi, shuningdek Pudratchi tomonidan foydalaniladigan materiallar va asbob-uskunalarning shartnoma shartlariga va ish hujjatlariga muvofiqligini tekshiradi.

8.2. Texnik auditor ishlar bajarilishining va shartnomaning butun davri mobaynida ishlarning barcha turlari bilan toʼsiqsiz tanishish huquqiga egadir.

8.3. Pudratchi texnik auditorni ishlash uchun joy bilan taʼminlaydi. Texnik auditor Pudratchi tomonidan oʼtkaziladigan qurilish maydonida ishlarni amalga oshirish chogʼida paydo boʼluvchi masalalarni hal qilish boʼyicha yigʼilishlarda muntazam ravishda qatnashadi.

8.4. Pudratchi ishlarni bajarish loyihasiga va mazkur shartnomaning VI boʼlimida koʼrsatilgan muddatlar bilan muvofiqlashtirilgan oʼz rejasi va jadvaliga binoan obʼektda ishlarni bajarishni mustaqil ravishda tashkil etadi.

8.5. Pudratchi obʼektda ishlarni olib borish tartibini davlat arxitektura-qurilish nazorati organlari bilan kelishadi va unga rioya etilishi uchun qonun hujjatlarida belgilangan tartibda javob beradi.

8.6. Qurilish maydonida umumiy tartibni taʼminlash Pudratchining vazifasi hisoblanadi.

8.7. Buyurtmachi qurilish maydonini berish toʼgʼrisidagi dalolatnoma bilan bir vaqtda Pudratchiga ortiqcha tuproq va qurilish axlatini joylashtirish va yetishmayotgan tuproqni qazib olish uchun joy ajratish toʼgʼrisidagi hujjatlarni beradi.

8.8. Buyurtmachi qurilish maydonini berish toʼgʼrisidagi dalolatnoma imzolangan kundan boshlab uch kun muddatda qurilish maydonini belgilash boʼyicha ishlarni bajarish va obʼektni privyazka qilish uchun Pudratchiga geodeziya nuqtalari, ularning koordinatlari va balandlik belgilarini taqdim etadi.

8.9. Pudratchi geodeziya nuqtalariga, liniyalar va darajalarga nisbatan obʼektning toʼgʼri va zarur tarzda belgilanishi, shuningdek balandlik belgilari, oʼlchamlari va boʼlish oʼqlarining muvofiqligi toʼgʼri joylashganligi uchun javob beradi.

Аgar ishlarni bajarish jarayonida amalga oshirilgan boʼlish va geodeziya ishlarida xatolar aniqlansa, Pudratchi Buyurtmachi bilan kelishgan holda tegishli tuzatishlarni oʼz hisobidan kiritadi.

8.10. Pudratchi geodeziya boʼlish ishlarida oʼrnatiladigan koordinatlar va balandliklar, geodeziya belgilarining joylashishi sxemalari va jadvallarini saqlaydi, ishlarni bajarish davrida va ular tugallangandan keyin ularni dalolatnoma boʼyicha Buyurtmachiga beradi.

8.11. Qurilish maydonida ishlarni bajarish davrida kommunikatsiyalarni vaqtincha ulashni va ulash nuqtalarida yangidan qurilgan kommunikatsiyalarni ulashni Pudratchi amalga oshiradi.

8.12. Pudratchi oʼzi tomonidan qurilishda qoʼllaniladigan qurilish materiallari, asbob-uskunalar va butlovchi buyumlar, konstruktsiyalar va tizimlar sifati loyiha hujjatlarida koʼrsatilgan spetsifikatsiyalarga, texnik reglamentlarga yoki standartlarga muvofiq boʼlishini hamda ularning sifatini tasdiqlovchi tegishli sertifikatlarga, texnik pasportlarga yoki boshqa hujjatlarga ega boʼlishini kafolatlaydi.

8.13. Аlohida masʼuliyatli konstruktsiyalar va berkitiladigan ishlar tayyor boʼlishiga qarab ularni qabul qilish boshlanishidan 2 kun oldin Pudratchi Buyurtmachini va «Davarxitektqurilishnazorat» inspektsiyasini yozma ravishda xabardor qiladi.

8.14. Qabul qilinadigan konstruktsiyalar va ishlarning tayyorligi Buyurtmachi va Pudratchi tomonidan masʼul konstruktsiyalarni oraliq qabul qilish dalolatnomalari hamda ularning «Davarxitektqurilishnazorat» inspektsiyasi bilan kelishgan shartlarida berkitiladigan ishlar tekshiruvi dalolatnomalari bilan tasdiqlanadi.

8.15. Pudratchi Buyurtmachining ishlarni bajarish daftariga kiritilgan yozma ruxsatnomasidan keyingina keyingi ishlarni bajarishga kirishadi.

8.16. Аgar berkitiladigan ishlar Buyurtmachining tasdigʼisiz bajarilgan boʼlsa yoki u bu haqda xabardor qilinmagan boʼlsa, yoki kechikib xabardor qilingan boʼlsa, u holda uning talabi boʼyicha Pudratchi Buyurtmachining koʼrsatmasiga muvofiq berkitiladigan ishlarning istalgan qismini oʼz hisobidan ochishga, soʼngra esa uni tiklashga majburdir.

Pudratchi Buyurtmachining manfaatlariga jiddiy taʼsir qilmaydigan ish hujjatlaridan mayda chetga chiqishlarni Buyurtmachining roziligisiz amalga oshirsa, u agar bularning qurilish sifatiga taʼsir etmaganligini isbotlasa javobgar hisoblanmaydi.

8.17. Аgar Buyurtmachi Pudratchi va (yoki) uning subpudratchilari tomonidan ishlarning sifatsiz bajarilganligini aniqlasa, u holda Pudratchi oʼz kuchlari bilan va qurilish qiymatini koʼpaytirmasdan ushbu ishlarni ularning zarur sifatini taʼminlash uchun kelishilgan muddatda qayta bajarishga majburdir, ushbu shartnoma 8.16-bandining ikkinchi xatboshida koʼrsatilgan hollar bundan mustasno.

Аgar Pudratchi sifatsiz bajarilgan ishlarni kelishilgan muddatlarda tuzata olmasa, Pudratchi ularni tuzatishning kechikishi oqibatida yetkazilgan zararlarni Buyurtmachiga toʼlaydi.

8.18. Pudratchi qurilish maydonini va unga tutash koʼcha polosasini, shu jumladan yoʼl uchastkalari va yoʼlaklarni supurib-sidiradi va ozoda saqlaydi, qurilish davrida maydondan qurilish axlatini Buyurtmachi tomonidan koʼrsatilgan joyga chiqarib tashlaydi.

8.19. Ishlar boshlangan paytdan boshlab ular tugallangungacha Pudratchi ishlarni bajarish daftarini yuritadi. Daftarda butun ishlarning borishi, Buyurtmachi va Pudratchining oʼzaro munosabatlarida ahamiyatga ega boʼlgan hollar va holatlar (ishlarning boshlanishi va tamom boʼlishi sanasi, materiallar, asbob-uskunalar berilishi, xizmatlar koʼrsatilishi sanasi, ishlarning qabul qilib olinishi, oʼtkazilgan sinovlar, materiallar oʼz vaqtida yetkazib berilmasligi bilan bogʼliq toʼxtab qolishlar, qurilish texnikasining ishdan chiqishi toʼgʼrisidagi maʼlumotlar, shuningdek qurilishni tugallashning uzil-kesil muddatiga taʼsir qilishi mumkin boʼlgan barcha maʼlumotlar) aks ettiriladi.

Аgar Buyurtmachi ishlarning borishi va sifatidan yoki Pudratchining qaydlaridan qoniqmasa, u holda ishlarni bajarish daftarida oʼz fikrini bayon qiladi.

Pudratchi daftarda Buyurtmachi tomonidan asosli ravishda koʼrsatilgan kamchiliklarni 3 kun muddatda bartaraf etish chora-tadbirlarini koʼrish majburiyatini oʼz zimmasiga oladi.

IX. Ishlarni himoya qilish

9.1. Pudratchi ishlar boshlanishidan qurilish tugallangungacha va qurilishi tugallangan obʼekt Buyurtmachi tomonidan qabul qilib olingunga qadar chetlari toʼsilgan qurilish maydoni hududida materiallar, asbob-uskunalar, qurilish texnikasi va boshqa mol-mulk zarur darajada qoʼriqlanishini taʼminlaydi.

9.2. Tiklangan binolar va imoratlar, shuningdek materiallar, asbob-uskunalar va boshqa mol-mulk obʼekt qabul qilib olinganidan keyin saqlanishi uchun Buyurtmachi javob beradi.

**X. FORS-MAJOR.**

10.1. Аgar ushbu shartnoma boʼyicha majburiyatlar qisman yoki toʼliq bajarilmasligi tabiat hodisalari va boshqa yengib boʼlmaydigan kuch holatlari natijasida kelib chiqsa va agar bu holatlar mazkur shartnomaning bajarilishiga bevosita taʼsir etsa, tomonlar bunday qisman yoki toʼliq bajarmaslik uchun javobgarlikdan ozod etiladilar.

Mazkur shartnoma boʼyicha majburiyatlarni bajarish muddati yengib boʼlmaydigan kuch holatlari amal qilgan, shuningdek ushbu holatlar yuzaga keltirgan vaqtga mutanosib ravishda uzaytiriladi.

10.2. Аgar yengib boʼlmaydigan kuch holatlari yoki ularning oqibatlari bir oydan koʼp vaqtga choʼzilsa, u holda Pudratchi va Buyurtmachi ishlarni davom ettirish yoki ularni konservatsiya qilish uchun qanday choralar koʼrilishini muhokama qiladilar.

10.3. Аgar tomonlar ikki oy ichida kelisha olmasalar, u holda tomonlarning har biri shartnoma bekor qilinishini talab qilishga haqlidir.

**XI. Tugallangan qurilishni qabul qilish.**

11.1. Qurilishi tugallangan obʼektni qabul qilib olish shartnomani imzolash sanasida amalda boʼlgan belgilangan tartibga muvofiq mazkur shartnomada nazarda tutilgan barcha majburiyatlar tomonlar tarafidan bajarilgandan keyin, shuningdek qurilishi tugallangan obʼektlarni foydalanishga qabul qilib olishning belgilangan qoidalariga binoan amalga oshiriladi.

11.2. Obʼektlar ularning foydalanishga tayyorligi toʼgʼrisida Pudratchining yozma bildirishnomasi Buyurtmachi tomonidan olingan kundan boshlab 30 kun mobaynida qabul qilib olinadi.

11.3. Pudratchi qurilishi tugallangan obʼektni qabul qilib olish boshlanishidan 5 kun oldin mazkur shartnomaning V boʼlimiga muvofiq Buyurtmachiga Buyurtmachi tomonidan belgilangan tarkibda ikki nusxada ijro hujjatlarini beradi. Pudratchi Buyurtmachiga ushbu hujjatlar toʼplami amalda bajarilgan ishlarga toʼliq mos kelishini yozma ravishda tasdiqlashi kerak.

11.4. Qabul qilib olingan paytdan boshlab obʼekt Buyurtmachining mulkiga aylanadi.

**XII.KAFOLATLAR**

12.1. Pudratchi:

- barcha ishlar toʼliq hajmda va mazkur shartnoma shartlarida belgilangan muddatlarda bajarilishini;

- loyiha hujjatlariga hamda qurilish meʼyorlari, qoidalari va texnik shartlariga muvofiq barcha ishlarni bajarish sifatini;

- oʼzi tomonidan qurilish uchun qoʼllaniladigan qurilish materiallari, asbob-uskunalar va butlovchi buyumlar, konstruktsiya va tizimlar sifatini, ularning loyiha hujjatlarida koʼrsatilgan sertifikatsiyalarga, texnik reglamentlar yoki standartlarga muvofiqligini;

- ishlarni qabul qilish va obʼektdan foydalanishning kafolatli davrida aniqlangan kamchiliklar va nuqsonlarni oʼz vaqtida bartaraf qilishni;

- obʼektdan foydalanilganda muhandislik tizimlari va uskunalarning foydalanish qoidalariga muvofiqligini kafolatlaydi.

12.2. Obʼekt va unga kiradigan muhandislik tizimlari, asbob-uskunalar, materiallardan foydalanish va ishlarning kafolatli muddati tomonlar qurilishi tugallangan obʼektni qabul qilib olish toʼgʼrisidagi dalolatnomani imzolagan kundan boshlab kamida bir yil etib belgilanadi.

12.3. Аgar obʼektdan foydalanishning kafolatli davrida aniqlanib, ular bartaraf etilgunga qadar foydalanishni davom ettirish imkonini bermaydigan nuqsonlar aniqlansa, u holda kafolat muddati nuqsonlarni bartaraf etish davriga uzaytiriladi. Nuqsonlar Pudratchi tomonidan uning oʼz hisobidan bartaraf etiladi.

Mavjud nuqsonlar va ularni bartaraf etish muddatlari Pudratchi va Buyurtmachining ikki tomonlama dalolatnomasida qayd etiladi.

Аgar Pudratchi bajarilgan ishlardagi nuqsonlar va chala ishlarni, jumladan uskunalarning kamchiliklarini dalolatnomada koʼrsatilgan muddat ichida bartaraf etmasa, u holda Buyurtmachi mazkur shartnomaning VII boʼlimida nazarda tutilgan kafolat summasini Pudratchidan ushlab qolish huquqiga ega.

12.4. Pudratchi nuqsonlar va chala ishlar koʼrsatilgan dalolatnomani tuzishdan yoki imzolashdan bosh tortgan taqdirda, ularni tekshirib chiqish «Davarxitektqurilishnazorat» organlari tomonidan amalga oshiriladi, bu tomonlarning ushbu masala boʼyicha iqtisodiy sudga murojaat qilishini istisno etmaydi

**XIII.** **Bitimning bekor qilinishi**

13.1. Buyurtmachi:

shartnoma kuchga kirgandan keyin qurilishning boshlanishi Buyurtmachiga bogʼliq boʼlmagan sabablarga koʼra Pudratchi tomonidan bir oydan koʼp vaqtga kechiktirilganda;

ishlarni tugatishning mazkur shartnomada belgilangan muddati Pudratchining aybi bilan bir oydan ortiq muddatga koʼpaygan holda, Pudratchi tomonidan ishlarni bajarish jadvaliga rioya etilmaganda;

Pudratchi tomonidan shartnoma shartlari qurilish meʼyorlari va qoidalarida nazarda tutilgan ishlarning sifati pasayishiga olib keladigan darajada buzilganda;

qonun hujjatlariga muvofiq boshqa asoslar boʼyicha shartnomaning bekor qilinishini talab qilish huquqiga ega.

13.2. Pudratchi:

ishlarning bajarilishi Pudratchiga bogʼliq boʼlmagan sabablarga koʼra Buyurtmachi tomonidan bir oydan ortiq muddatga toʼxtatib qoʼyilganda;

Buyurtmachi tomonidan moliyalashtirish shartlari bajarilmaganda;

qonun hujjatlariga muvofiq boshqa asoslar boʼyicha shartnomaning bekor qilinishini talab qilish huquqiga ega.

13.3. Shartnoma bekor qilinganda Buyurtmachi va Pudratchining qoʼshma qaroriga koʼra tugallanmagan qurilish bir oy muddatda Buyurtmachiga beriladi, Buyurtmachi bajarilgan ishlar qiymatini Pudratchiga toʼlaydi.

13.4. Mazkur shartnomani bekor qilishga qaror qilgan tomon mazkur boʼlim qoidasiga muvofiq ikkinchi tomonga yozma bildirishnoma yuboradi.

13.5. Shartnoma bekor qilingan taqdirda aybdor tomon ikkinchi tomonga yetkazilgan zararni, shu jumladan boy berilgan foydani toʼlaydi.

13.6. Shartnomaning bir tomonlama bekor qilinishiga yoʼl qoʼyilmaydi, qonun hujjatlarida yoki mazkur shartnomada nazarda tutilgan hollar bundan mustasno

**XIV.** **Tomonlarning mulkiy javobgarligi**

14.1. Tomonlardan biri shartnoma majburiyatlarini bajarmagan yoki zarur darajada bajarmagan taqdirda aybdor tomon:

ikkinchi tomonga yetkazilgan zararlarni qoplaydi;

Oʼzbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksida, «Xoʼjalik yurituvchi subʼektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi toʼgʼrisida»gi Oʼzbekiston Respublikasi Qonunida, boshqa qonun hujjatlarida hamda mazkur shartnomada nazarda tutilgan tartibda boshqacha javobgarlikka tortiladi.

14.2. Mazkur shartnomaga tegishli ilovalarda koʼrsatilgan oʼz majburiyatlariga rioya qilmaganligi, oʼz vaqtida moliyalashtirmaganligi va shartnomada belgilangan boshqa majburiyatlarni buzganligi uchun Buyurtmachi Pudratchiga kechiktirilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0.4 foizi miqdorida penya toʼlaydi, bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki koʼrsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim.

Penya toʼlanishi Buyurtmachini shartnoma shartlari buzilishi tufayli yetkazilgan zararni qoplashdan ozod qilmaydi.

14.3. Shartnomaga muvofiq bajarilgan ishlar hajmini tasdiqlashdan asossiz ravishda bosh tortganligi uchun Buyurtmachi Pudratchiga oʼzi tasdiqlashni rad etgan yoki bosh tortgan summaning 5 foizi miqdorida jarima toʼlaydi.

14.4. Pudratchi obʼektni oʼz vaqtida ishga tushirish boʼyicha oʼz majburiyatlarini buzganligi uchun Buyurtmachiga muddati oʼtkazib yuborilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0.5 foizi miqdorida penya toʼlaydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi obʼekt shartnomaviy joriy qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim.

Buyurtmachi tomonidan topilgan nuqsonlar va kamchiliklar oʼz vaqtida bartaraf etilmagani uchun Pudratchi buyurtmachiga muddati oʼtkazib yuborilgan har bir kun uchun sifatsiz bajarilgan ishlar qiymatining 5 foizi miqdorida penya toʼlaydi, bunda penyaning umumiy summasi sifatsiz bajarilgan ishlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi kerak.

Penya toʼlash Pudratchini ishlarni bajarishning yoki xizmatlar koʼrsatishning kechikishi tufayli yetkazilgan zararlarni qoplashdan ozod qilmaydi.

14.5. Аgar bajarilgan ishlar sifati belgilangan standartlarga, qurilish meʼyorlari va qoidalariga, ish hujjatlariga muvofiq boʼlmasa, u holda Buyurtmachi «Davarxitektqurilishnazorat» inspektsiyasining xulosasi asosida obʼektni qabul qilish va uning uchun haq toʼlashdan bosh tortishi, shuningdek Pudratchidan sifati zarur darajada boʼlmagan ishlar qiymatining 50 foizi miqdorida jarima undirish huquqiga ega.

14.6. Shartnoma boʼyicha majburiyatlar bajarilmaganligi uchun mazkur moddada nazarda tutilgan jazolardan tashqari shartnomani buzgan tomon ikkinchi tomonga boshqa tomon tarafidan qilingan xarajatlarda, mol-mulkning yoʼqotilishi yoki shikastlanishida, shu jumladan boy berilgan foydada ifodalanadigan penya bilan qoplanmagan zararlarni qoplaydi.

14.7. Muddat oʼtkazib yuborilganligi yoki majburiyatlarning boshqacha tarzda zarur darajada bajarilmaganligi uchun penya toʼlash tomonlarni ushbu majburiyatlarni bajarishdan ozod qilmaydi.

**XV. Nizolarni hal etish tartibi**

15.1. Shartnomani bajarishda va bekor qilishda shuningdek yetkazilgan zararlarni qoplashda paydo boʼladigan nizoli masalalarni tomonlar hal etolmasa ular qonun hujjatlarida belgilangan tartibda iqtisodiy sud tomonidan koʼrib chiqiladi.

**XVI.** **Maxsus shartlar**

16.1. Mazkur shartnoma imzolangandan keyin, mazkur shartnomaga tegishli boʼlgan tomonlar oʼrtasidagi barcha oldingi yozma va ogʼzaki bitimlar, yozishmalar, tomonlarning oʼzaro kelishuvlari oʼz kuchini yoʼqotadi.

16.2. Pudratchi qurilish obʼektiga yoki uning alohida qismlariga tegishli ish hujjatlarini Buyurtmachining yozma ruxsatisiz, subpudratchilardan tashqari, biron-bir uchinchi tomonga sotish yoki berish huquqiga ega boʼlmaydi.

16.3. Mazkur shartnomaga barcha oʼzgartirish va qoʼshimchalar, agar ular yozma shaklda rasmiylashtirilgan va tomonlar ularni imzolashgan boʼlsa, haqiqiy hisoblanadi.

16.4. Buyurtmachi bilan Pudratchi oʼrtasidagi mazkur shartnomadan kelib chiqmaydigan yangi majburiyatlar paydo boʼlishiga olib keladigan har qanday ahdlashuvni tomonlar mazkur shartnomaga qoʼshimchalar yoki oʼzgartirishlar shaklida yozma ravishda tasdiqlashi kerak.

16.5. Аgar Pudratchi shartnoma boʼyicha ishlar yakunlangandan keyin qurilish maydonida oʼziga tegishli mol-mulkni qoldirsa, u holda Buyurtmachi Pudratchi qurilish maydonini ozod qilish sanasigacha bajarilgan ishlar uchun unga haq toʼlashni kechiktirishga haqlidir.

16.6. Mazkur shartnomada nazarda tutilmagan boshqa barcha hollar uchun amaldagi qonun hujjatlari normalari qoʼllaniladi.

16.7. Mazkur shartnoma bir xil yuridik kuchga ega boʼlgan 2 nusxada tuzildi.

**XVII. Taraflarning yuridik manzili va to’lov maʼlumotlari**

**«Buyurtmachi» «Pudratchi»**

|  |  |
| --- | --- |
| "UzAuto Motors" AJ  Asaka tumani, Xumo ko’chasi 81,  AKB «Asakabank»“ Asaka bo’limi  МFО: 00073  H/r 2021 4000 8005 3230 5001  STIR 200 244 767 ОКED 29100  “Kommunal xizmat ko’rsatish va  kapital qurilish” direktsiya direktori  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Raxmonov R.S.** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Direktor**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

**ФИЗОБЪЕМ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | |
| № п/п | Нормативы и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | |
| на единицу | всего |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КУХНЯ | | | | | | | | | | | | | |  |
| ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1 | | Е60-1-3 | | | | | РАЗБОРКА КЛАДКИ ОЧАГОВ НЕОБЛИЦОВАННЫХ | | | 1 М3 КЛАДКИ |  | 32 | | |  | | | |
| *1.1* | | *00001* | | | | | *ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ* | | | *ЧЕЛ-ЧАС* | *6,07* | *194,24* | | |  | | | |
| *2* | | *Е46-04-012-2* | | | | | *РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ: ОКОННЫХ БЕЗ ПОДОКОННЫХ ДОСОК* | | | *100 М2* |  | *0,3032* | | |  | | | |
| *2.1* | | *00001* | | | | | *ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ* | | | *ЧЕЛ-ЧАС* | *172,76* | *52,38083* | | |  | | | |
| *3* | | *Е63-7-5* | | | | | *РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ ПЛИТ И ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК* | | | *100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ* |  | *1,2526* | | |  | | | |
| *3.1* | | *00001* | | | | | *ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ* | | | *ЧЕЛ-ЧАС* | *74,3* | *93,06818* | | |  | | | |
| *4* | | *Е67-4-1* | | | | | *ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, РОЗЕТКИ* | | | *100 ШТ* |  | *0,05* | | |  | | | |
| *4.1* | | *00001* | | | | | *ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ* | | | *ЧЕЛ-ЧАС* | *5,84* | *0,292* | | |  | | | |
| *5* | | *Е67-4-3* | | | | | *ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ СВЕТИЛЬНИКИ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ* | | | *100 ШТ* |  | *0,1* | | |  | | | |
| *5.1* | | *00001* | | | | | *ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ* | | | *ЧЕЛ-ЧАС* | *6,32* | *0,632* | | |  | | | |
| *6* | | *Е65-3-7* | | | | | *СНЯТИЕ СМЕСИТЕЛЯ БЕЗ ДУШЕВОЙ СЕТКИ* | | | *100 ШТ. АРМАТУРЫ* |  | *0,16* | | |  | | | |
| *6.1* | | *00001* | | | | | *ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ* | | | *ЧЕЛ-ЧАС* | *36,71* | *5,8736* | | |  | | | |
| *7* | | *Е57-2-3* | | | | | *РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ ГРАНИТНЫХ ПЛИТОК* | | | *100 М2 ПОКРЫТИЙ* |  | *0,27* | | |  | | | |
| *7.1* | | *00001* | | | | | *ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ* | | | *ЧЕЛ-ЧАС* | *69,87* | *18,8649* | | |  | | | |
| *8* | | *Е65-1-1* | | | | | *РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО: 32 ММ* | | | *100 М ТРУБОПРОВОДОВ* |  | *0,767* | | |  | | | |
| *8.1* | | *00001* | | | | | *ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ* | | | *ЧЕЛ-ЧАС* | *34,66* | *26,58422* | | |  | | | |
| *8.2* | | *02577* | | | | | *АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ* | | | *МАШ-ЧАС* | *3,3* | *2,5311* | | |  | | | |
| *8.3* | | *34241* | | | | | *КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ* | | | *М3* | *2,74* | *2,10158* | | |  | | | |
| *8.4* | | *34350* | | | | | *АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ* | | | *М3* | *0,43* | *0,32981* | | |  | | | |
| *9* | | *Е54-3-2* | | | | | *РАЗБОРКА ПАНЕЛЕЙ ИЗ АЛЬКОПОНА* | | | *100 М2 ПОДШИВКИ* |  | *0,84* | | |  | | | |
| *9.1* | | *00001* | | | | | *ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ* | | | *ЧЕЛ-ЧАС* | *14,79* | *12,4236* | | |  | | | |
| *10* | | *Е65-31-1* | | | | | *ДЕМОНТАЖ ВЫТЯЖКИ* | | | *100 ШТ* |  | *0,16* | | |  | | | |
| *10.1* | | *00001* | | | | | *ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ* | | | *ЧЕЛ-ЧАС* | *567,7* | *90,832* | | |  | | | |
| *11* | | *Е65-30-2* | | | | | *РАЗБОРКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,9 ММ ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ ДО: 320 ММ/1000 ММ* | | | *100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ* |  | *0,46* | | |  | | | |
| *11.1* | | *00001* | | | | | *ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ* | | | *ЧЕЛ-ЧАС* | *39,9* | *18,354* | | |  | | | |
| *12* | | *Е65-1-1* | | | | | *РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО: 32 ММ* | | | *100 М ТРУБОПРОВОДОВ* |  | *0,9* | | |  | | | |
| *12.1* | | *00001* | | | | | *ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ* | | | *ЧЕЛ-ЧАС* | *34,66* | *31,194* | | |  | | | |
| *12.2* | | *02577* | | | | | *АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ* | | | *МАШ-ЧАС* | *3,3* | *2,97* | | |  | | | |
| *12.3* | | *34241* | | | | | *КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ* | | | *М3* | *2,74* | *2,466* | | |  | | | |
| *12.4* | | *34350* | | | | | *АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ* | | | *М3* | *0,43* | *0,387* | | |  | | | |
| *13* | | *Е65-31-1* | | | | | *ДЕМОНТАЖ ОСЕВЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ВЕСОМ ДО: 0,05 Т* | | | *100 ШТ* |  | *0,08* | | |  | | | |
| *13.1* | | *00001* | | | | | *ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ* | | | *ЧЕЛ-ЧАС* | *567,7* | *45,416* | | |  | | | |
| ОЧАГ | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| 14 | | | Е08-08-003-6 | | | | | КЛАДКА ПЕЧЕЙ, ОЧАГОВ КУХОННЫХ: С ТОПКОЙ ПОД ДРОВА СО ЩИТКОМ | | М3 |  | 14,05 | | |  | | | |
| 14.1 | | | 00001 | | | | | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | | ЧЕЛ-ЧАС | 9 | 126,45 | | |  | | | |
| 14.2 | | | 02499 | | | | | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | | МАШ-ЧАС | 0,41 | 5,7605 | | |  | | | |
| 14.3 | | | 09650 | | | | | ГЛИНА | | М3 | 0,19 | 2,6695 | | |  | | | |
| 14.4 | | | 11004 | | | | | ПЕСОК | | М3 | 0,14 | 1,967 | | |  | | | |
| 14.5 | | | 30377 | | | | | ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ КРУГЛЫЕ ФОРМОВОЧНЫЕ 1.6Х100 ММ | | ТН | 0,00004 | 0,00056 | | |  | | | |
| 14.6 | | | 32548 | | | | | ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ЧЕРНОЙ СТАЛИ /ОЧ/, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННОЙ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА Д 1,1 ММ | | ТН | 0,00081 | 0,01138 | | |  | | | |
| 14.7 | | | 33491 | | | | | СОРТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ПРОКАТ, ТОЛЩИНОЙ 10-75 ММ ПРИ ШИРИНЕ 100-200 ММ НЕМЕРНОЙ ДЛИНЫ, НОРМАЛЬНОЙ /ОБЫЧНОЙ/ ТОЧНОСТИ ПРОКАТКИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ СТ0 | | ТН | 0,008 | 0,1124 | | |  | | | |
| 14.8 | | | 33624 | | | | | ТОНКОЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПРОКАТ В ЛИСТАХ С ОБРЕЗНЫМИ КРОМКАМИ, ТОЛЩИНОЙ 3,9 ММ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА | | ТН | 0,001 | 0,01405 | | |  | | | |
| 15 | | | 58512 | | | | | Кирпичи огнеупорные шамотные ША-1 -70 | | ШТ |  | 5339 | | |  | | | |
| 16 | | | Е15-02-016-3 | | | | | ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ: УЛУЧШЕННОЕ СТЕН | | 100 М2 |  | 0,972 | | |  | | | |
| 16.1 | | | 00001 | | | | | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | | ЧЕЛ-ЧАС | 85,84 | 83,43648 | | |  | | | |
| 16.2 | | | 12138 | | | | | РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6 | | М3 | 1,87 | 1,81764 | | |  | | | |
| 16.3 | | | 30389 | | | | | ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1.6Х50 ММ | | ТН | 0,00012 | 0,00012 | | |  | | | |
| 16.4 | | | 33205 | | | | | СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ ГРУППЫ 2 БЕЗ ПОКРЫТИЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ПРОВОЛОКИ | | М2 | 5,54 | 5,38488 | | |  | | | |
| 17 | | | Е08-08-003-6 | | | | | КЛАДКА ПЕЧЕЙ, ОЧАГОВ КУХОННЫХ: С ТОПКОЙ ПОД ДРОВА СО ЩИТКОМ | | М3 |  | 20,95 | | |  | | | |
| 17.1 | | | 00001 | | | | | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | | ЧЕЛ-ЧАС | 9 | 188,55 | | |  | | | |
| 17.2 | | | 02499 | | | | | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | | МАШ-ЧАС | 0,41 | 8,5895 | | |  | | | |
| 17.3 | | | 09650 | | | | | ГЛИНА | | М3 | 0,19 | 3,9805 | | |  | | | |
| 17.4 | | | 11004 | | | | | ПЕСОК | | М3 | 0,14 | 2,933 | | |  | | | |
| 17.5 | | | 30377 | | | | | ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ КРУГЛЫЕ ФОРМОВОЧНЫЕ 1.6Х100 ММ | | ТН | 0,00004 | 0,00084 | | |  | | | |
| 17.6 | | | 32548 | | | | | ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ЧЕРНОЙ СТАЛИ /ОЧ/, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННОЙ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА Д 1,1 ММ | | ТН | 0,00081 | 0,01697 | | |  | | | |
| 17.7 | | | 33491 | | | | | СОРТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ПРОКАТ, ТОЛЩИНОЙ 10-75 ММ ПРИ ШИРИНЕ 100-200 ММ НЕМЕРНОЙ ДЛИНЫ, НОРМАЛЬНОЙ /ОБЫЧНОЙ/ ТОЧНОСТИ ПРОКАТКИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ СТ0 | | ТН | 0,008 | 0,1676 | | |  | | | |
| 17.8 | | | 33624 | | | | | ТОНКОЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПРОКАТ В ЛИСТАХ С ОБРЕЗНЫМИ КРОМКАМИ, ТОЛЩИНОЙ 3,9 ММ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА | | ТН | 0,001 | 0,02095 | | |  | | | |
| 17.9 | | | 45040 | | | | | КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ РАЗМЕРОМ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ МАРКА ПО ПРОЕКТУ | | 1000 ШТ | 0,38 | 7,961 | | |  | | | |
| 18 | | | 03566 | | | | | ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ | | ТН |  | 0,091 | | |  | | | |
| 19 | | |  | | | | | РЕШЕТКА ЧУГУННАЯ | | М2 |  | 29,76 | | |  | | | |
| 20 | | |  | | | | | ЛЮК 0,25Х0,25 М | | ШТ |  | 8 | | |  | | | |
| 21 | | |  | | | | | ЛЮК 0,3Х0,3 М | | ШТ |  | 8 | | |  | | | |
| 22 | | | Е15-02-016-3 | | | | | ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ: УЛУЧШЕННОЕ СТЕН | | 100 М2 |  | 1,3366 | | |  | | | |
| 22.1 | | | 00001 | | | | | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | | ЧЕЛ-ЧАС | 85,84 | 114,73374 | | |  | | | |
|  | | |  | | | | |  | |  |  |  | | |  | | | |
| 22.2 | | | 12138 | | | | | РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6 | | М3 | 1,87 | 2,49944 | | |  | | | |
| 22.3 | | | 30389 | | | | | ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1.6Х50 ММ | | ТН | 0,00012 | 0,00016 | | |  | | | |
| 22.4 | | | 33205 | | | | | СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ ГРУППЫ 2 БЕЗ ПОКРЫТИЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ПРОВОЛОКИ | | М2 | 5,54 | 7,40476 | | |  | | | |
| 23 | | | Е15-01-090-1 | | | | | ОБЛИЦОВКА СТЕН ГЛАЗУРОВАННОЙ ПЛИТКОЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ФУГОМАССЫ НА ЗАПОЛНЕНИЕ ШВОВ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ. 400х300 ММ | | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ |  | 1,17 | | |  | | | |
| 23.1 | | | 00001 | | | | | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | | ЧЕЛ-ЧАС | 201,14 | 235,3338 | | |  | | | |
| 23.2 | | | 12217 | | | | | РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТ 1:3 | | М3 | 1,5 | 1,755 | | |  | | | |
| 23.3 | | | 29124 | | | | | ФУГОМАССА | | ТН | 0,04 | 0,0468 | | |  | | | |
| 23.4 | | | 44356 | | | | | ПЛИТКИ РЯДОВЫЕ 400Х300 ММ | | М2 | 100 | 117 | | |  | | | |
| 24 | | | Е15-01-001-4 | | | | | ОБЛИЦОВКА СТЕН ГРАНИТНЫМИ ПЛИТАМИ ПОЛИРОВАННЫМИ ТОЛЩИНОЙ 40 ММ ПРИ ЧИСЛЕ ПЛИТ В 1 М2: ДО 6 | | 100 М2 |  | 0,28 | | |  | | | |
| 24.1 | | | 00001 | | | | | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | | ЧЕЛ-ЧАС | 1954,9 | 547,372 | | |  | | | |
| 24.2 | | | 03296 | | | | | МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | | МАШ-ЧАС | 18,63 | 5,2164 | | |  | | | |
| 24.3 | | | 12135 | | | | | РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3 | | М3 | 3,5 | 0,98 | | |  | | | |
| 24.4 | | | 32118 | | | | | МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ ОТВЕРЖДАЮЩАЯСЯ ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ "ГЕРОСТОН" | | ТН | 0,0116 | 0,00325 | | |  | | | |
| 24.5 | | | 36136 | | | | | ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, II СОРТА | | М3 | 0,0516 | 0,01445 | | |  | | | |
| 24.6 | | | 45007 | | | | | ПОРОШОК ПОЛИРУЮЩИЙ | | КГ | 0,09 | 0,0252 | | |  | | | |
| 25 | | | 17050 | | | | | ПЛИТЫ ИЗ КАПУСТИНСКОГО ГРАНИТА ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПОЛИРОВАННЫЕ | | М2 |  | 28 | | |  | | | |
| ПОЛЫ | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| 26 | | | | Е11-01-027-02 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК: КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ МНОГОЦВЕТНЫХ 600Х600 ММ | | | | 100 М2 | |  | 0,79 | | | |  | | | |
| *26.1* | | | | *00001* | *ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ* | | | | *ЧЕЛ-ЧАС* | | *119,78* | *94,6262* | | | |  | | | |
| *26.2* | | | | *02509* | *АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т* | | | | *МАШ-ЧАС* | | *0,28* | *0,2212* | | | |  | | | |
| *26.3* | | | | *09219* | *ВОДА* | | | | *М3* | | *3,85* | *3,0415* | | | |  | | | |
| *26.4* | | | | *45034* | *РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М-100* | | | | *М3* | | *1,3* | *1,027* | | | |  | | | |
| *26.5* | | | | *45410* | *ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ 600Х600 ММ* | | | | *М2* | | *102* | *80,58* | | | |  | | | |
| ПРОЕМЫ | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| 27 | Е10-01-036-02 | | | | | УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ (ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ): С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 2 М2 | | | 100 М2 ПРОЁМОВ | |  | | 0,418 | | | |  | | | |
| *27.1* | *00001* | | | | | *ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ* | | | *ЧЕЛ-ЧАС* | | *104,93* | | *43,86074* | | | |  | | | |
| *27.2* | *02209* | | | | | *ШУРУПОВЕРТ* | | | *МАШ-ЧАС* | | *6,8* | | *2,8424* | | | |  | | | |
| *27.3* | *02509* | | | | | *АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т* | | | *МАШ-ЧАС* | | *2,17* | | *0,90706* | | | |  | | | |
| *27.4* | *65851* | | | | | *ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ* | | | *ТН* | | *0,012* | | *0,00502* | | | |  | | | |
| 28 |  | | | | | ОКОННЫЕ БЛОКИ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ | | | М2 | |  | | 41,8 | | | |  | | | |
| 29 | 31122 | | | | | ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л | | | ШТ | |  | | 6 | | | |  | | | |

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | Е15-01-090-1 | ОБЛИЦОВКА СТЕН ГЛАЗУРОВАННОЙ ПЛИТКОЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ФУГОМАССЫ НА ЗАПОЛНЕНИЕ ШВОВ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ. 400Х300 ММ | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ |  | 1,6526 |  |
| *30.1* | *00001* | *ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ* | *ЧЕЛ-ЧАС* | *201,14* | *332,40396* |  |
| *30.2* | *12217* | *РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТ 1:3* | *М3* | *1,5* | *2,4789* |  |
| *30.3* | *29124* | *ФУГОМАССА* | *ТН* | *0,04* | *0,0661* |  |
| *30.4* | *44356* | *ПЛИТКИ РЯДОВЫЕ 400Х300 ММ* | *М2* | *100* | *165,26* |  |
| *31* | *Е15-01-060-2* | *ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКОВ В ГОРИЗОНТАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ ПО МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ (С ЕГО УСТРОЙСТВОМ) ФАСАДНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ "ПОЛИЭСТЕР" БЕЗ ПАРОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ* | *100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ* |  | *1,5* |  |
| *31.1* | *00001* | *ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ* | *ЧЕЛ-ЧАС* | *105,9* | *158,85* |  |
| *31.2* | *00521* | *ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ* | *МАШ-ЧАС* | *8,05* | *12,075* |  |
| *31.3* | *02209* | *ШУРУПОВЕРТ* | *МАШ-ЧАС* | *31,17* | *46,755* |  |
| *31.4* | *02509* | *АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т* | *МАШ-ЧАС* | *0,4* | *0,6* |  |
| *31.5* | *030830* | *КРОНШТЕЙН ВЫРАВНИВАЮЩИЙ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ, ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ (H) 200 ММ, ТОЛЩИНОЙ МЕТАЛЛА (T) 1,2 ММ* | *ШТ* | *350* | *525* |  |
| *31.6* | *30868* | *ПРОФИЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НАПРАВЛЯЮЩИЙ ПН-4* | *М* | *200* | *300* |  |
| *31.7* | *30872* | *ФАСАДНАЯ ПАНЕЛЬ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОКРЫТИЕМ "ПОЛИЭСТЕР"* | *М2* | *116* | *174* |  |
| *31.8* | *76849* | *ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 4,2X16 ММ* | *ШТ* | *2900* | *4350* |  |
| *31.9* | *76850* | *ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ 8X100 ММ* | *ШТ* | *700* | *1050* |  |
| *32* | *Е15-01-060-2* | *ОБШИВКА ДЫМОХОДА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ* | *100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ* |  | *0,4* |  |
| *32.1* | *00001* | *ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ* | *ЧЕЛ-ЧАС* | *105,9* | *42,36* |  |
| *32.2* | *00521* | *ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ* | *МАШ-ЧАС* | *8,05* | *3,22* |  |
| *32.3* | *02209* | *ШУРУПОВЕРТ* | *МАШ-ЧАС* | *31,17* | *12,468* |  |
| *32.4* | *02509* | *АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т* | *МАШ-ЧАС* | *0,4* | *0,16* |  |
| *32.5* | *030830* | *КРОНШТЕЙН ВЫРАВНИВАЮЩИЙ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ, ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ (H) 200 ММ, ТОЛЩИНОЙ МЕТАЛЛА (T) 1,2 ММ* | *ШТ* | *350* | *140* |  |
| *32.6* | *30868* | *ПРОФИЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НАПРАВЛЯЮЩИЙ ПН-4* | *М* | *200* | *80* |  |
| *32.7* | *76849* | *ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 4,2X16 ММ* | *ШТ* | *2900* | *1160* |  |
| *33* | *51001* | *ЛИСТ ОБЛИЦОВОЧНЫЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ* | *М2* |  | *46,4* |  |

ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | Ц08-03-593-6 | СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ ОДНОЛАМПОВЫЙ | 100 ШТ |  | 0,26 |  |
| *34.1* | *00001* | *ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ* | *ЧЕЛ-ЧАС* | *88,3* | *22,958* |  |
| *34.2* | *00521* | *ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ* | *МАШ-ЧАС* | *25,6* | *6,656* |  |
| *34.3* | *30320* | *ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛИНОЙ 50 ММ* | *ТН* | *0,00306* | *0,0008* |  |
| 35 | 60418 | СВЕТИЛЬНИК LED 48 Вт | ШТ |  | 10 |  |
| 36 | 60419 | СВЕТИЛЬНИК LED 18 Вт | ШТ |  | 16 |  |
| 37 | Ц08-03-596-5 | УСТАНОВКА ПРОЖЕКТОРОВ | 100 ШТ |  | 0,2 |  |
| 37.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 346 | 69,2 |  |
| 37.2 | 00406 | ВЫШКА ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ, 25 М | МАШ-ЧАС | 139 | 27,8 |  |
| 37.3 | 02510 | АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т | МАШ-ЧАС | 2,83 | 0,566 |  |
| 37.4 | 30484 | БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ШЕСТИГРАННОЙ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ | КГ | 38 | 7,6 |  |
| 37.5 | 97117 | ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ ШИРИНОЙ 20-30ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19ММ ВКЛ. | КГ | 0,5 | 0,1 |  |
| 38 | 60348 | Прожектор LED MY- 50W 6000К 85-265VAC Р2 | ШТ |  | 16 |  |
| 39 | 60347 | Прожектор LED MY- 300W 6000К 85-265VAC Р2 | ШТ |  | 4 |  |
| 40 | Ц08-03-591-2 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ | 100 ШТ |  | 0,08 |  |
| 40.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 32,2 | 2,576 |  |
| 41 |  | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ | ШТ |  | 8 |  |
| 42 |  | КОЛЬЦА | ШТ |  | 15 |  |
| 43 | Ц08-03-591-10 | РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКАЯ И ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ | 100 ШТ |  | 0,12 |  |
| 43.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 76,1 | 9,132 |  |
| 44 |  | РОЗЕТКА ДВУХШТЕПСЕЛЬНАЯ | ШТ |  | 12 |  |
| 45 | Ц08-02-403-3 | ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ: ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ | 100 М |  | 9,65 |  |
| 45.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 37 | 357,05 |  |
| 46 |  | КАБЕЛЬ ПУГНП СЕЧЕНИЕМ 2х2,5 КВ.ММ | М |  | 70 |  |
| 47 | 44164 | КАБЕЛЬ ПУГНП СЕЧЕНИЕМ 3х2,5 КВ.ММ | М |  | 145 |  |
| 48 |  | КАБЕЛЬ ПУГНП СЕЧ.2Х1,5 ММ2 | М |  | 350 |  |
| 49 |  | КАБЕЛЬ ВВГ СЕЧ.4Х4 ММ2 | М |  | 90 |  |
| 50 | 62337 | КАБЕЛЬ ВВГ СЕЧ.4Х2,5 ММ2 | М |  | 240 |  |
| 51 |  | КАБЕЛЬ ВВГ СЕЧ.4Х16 ММ2 | М |  | 70 |  |
| 52 | 37930 | ГОФРА Д=20 ММ | М |  | 210 |  |
| 53 | 37926 | ГОФРА Д=32 ММ | М |  | 150 |  |
| 54 | 37925 | КАБЕЛЬ КАНАЛ 40Х22 ММ | М |  | 60 |  |
| 55 | 37927 | КАБЕЛЬ КАНАЛ МЕТАЛЛИЧ. | М |  | 55 |  |
| 56 | Ц08-03-599-2 | МОНТАЖ ЩИТОВ | ШТ |  | 6 |  |
| 56.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 3,76 | 22,56 |  |
| 56.2 | 02510 | АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т | МАШ-ЧАС | 0,01 | 0,06 |  |
| 56.3 | 02875 | ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ-ЧАС | 0,38 | 2,28 |  |
| 56.4 | 30434 | ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ | 100 ШТ | 0,04 | 0,24 |  |
| 57 |  | ЩИТ ОСВЕЩЕНИЯ НА 12 ЯЧЕЕК | ШТ |  | 2 |  |
| 58 |  | ЩИТ ОСВЕЩЕНИЯ НА 8 ЯЧЕЕК | ШТ |  | 2 |  |
| 59 |  | ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИИ | ШТ |  | 1 |  |
| 60 | 98983 | ЩИТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЩО | ШТ |  | 2 |  |
| 61 | Ц08-03-526-1 | АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО: 25 | ШТ |  | 12 |  |
| 61.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 1,56 | 18,72 |  |
| 62 |  | АВТОМАТ НА 16А | ШТ |  | 12 |  |
| 63 | Ц08-03-526-2 | АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО: 100 | ШТ |  | 6 |  |
| 63.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 2,32 | 13,92 |  |
| 64 |  | АВТОМАТ НА 63А | ШТ |  | 4 |  |
| 65 |  | АВТОМАТ НА 76А | ШТ |  | 2 |  |
| 66 | Ц08-03-526-3 | АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО: 250 | ШТ |  | 1 |  |
| 66.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 2,76 | 2,76 |  |
| 67 |  | АВТОМАТ НА 150А | ШТ |  | 1 |  |
| 68 |  | АВТОМАТ НА 125А | ШТ |  | 1 |  |
| 69 |  | ЩИТОК ПЛАСТМАССОВЫЙ ДЛЯ АВТОМАТОВ | ШТ |  | 5 |  |
| 70 | Ц10-08-019-01 | КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ НА СТЕНЕ | ШТ |  | 10 |  |
| 70.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 0,5 | 5 |  |
| 70.2 | 35101 | ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4Х40 ММ | ТН | 0,00001 | 0,0001 |  |
| 71 |  | КОРОБКА УХЛ 194 | ШТ |  | 10 |  |

САНТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 72 | Е17-01-002-03 | УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ | 10 ШТ |  | 1,6 |  |
| *72.1* | *00001* | *ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ* | *ЧЕЛ-ЧАС* | *7* | *11,2* |  |
| 73 | 44543 | СМЕСИТЕЛИ | ШТ |  | 16 |  |
| 74 | 53735 | КРАН ШАРАВОЙ Д=20 ММ | ШТ |  | 8 |  |

ВЕНТИЛЯЦИЯ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 75 | Е65-30-2 | РАЗБОРКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,9 ММ ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ ДО: 320 ММ/1000 ММ | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ |  | 1,2 |  |
| *75.1* | *00001* | *ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ* | *ЧЕЛ-ЧАС* | *39,9* | *47,88* |  |
| 76 | Е65-32-1 | ДЕМОНТАЖ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ | 100 ШТ |  | 0,08 |  |
| *76.1* | *00001* | *ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ* | *ЧЕЛ-ЧАС* | *344,1* | *27,528* |  |
| 77 | Е20-01-001-1 | ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ТОЛЩИНОЙ: 0,5 ММ, ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ | 100 М2 |  | 1,3 |  |
| *77.1* | *00001* | *ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ* | *ЧЕЛ-ЧАС* | *167,86* | *218,218* |  |
| *77.2* | *02016* | *УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/* | *МАШ-ЧАС* | *1,79* | *2,327* |  |
| *77.3* | *02509* | *АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т* | *МАШ-ЧАС* | *0,78* | *1,014* |  |
| *77.4* | *02569* | *Спирально-навивные воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 220 мм* | *М2* | *100* | *130* |  |
| *77.5* | *30322* | *БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ* | *ТН* | *0,015* | *0,0195* |  |
| *77.6* | *35319* | *ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ Э42А* | *ТН* | *0,00045* | *0,00059* |  |
| *78* | *Е20-02-011-1* | *УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ОБОРУДОВАНИЕМ* | *1 М2 ПОВЕРХНОСТИ ЗОНТА* |  | *16,5* |  |
| *78.1* | *00001* | *ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ* | *ЧЕЛ-ЧАС* | *1* | *16,5* |  |
| *78.2* | *02509* | *АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 5Т* | *МАШ-ЧАС* | *0,04* | *0,66* |  |
| *78.3* | *30322* | *БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ* | *ТН* | *0,00006* | *0,00099* |  |
| *78.4* | *63536* | *ЗОНТЫ ВЫТЯЖНЫЕ НАД ОБОРУДОВАНИЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАННОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛЬ* | *М2* | *1* | *16,5* |  |
| *79* | *Е20-03-001-7* | *УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ РАДИАЛЬНЫХ МАССОЙ: ДО 1,1 Т* | *1 ВЕНТИЛЯТОР* |  | *20* |  |
| *79.1* | *00001* | *ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ* | *ЧЕЛ-ЧАС* | *20,6* | *412* |  |
| *79.2* | *02509* | *АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т* | *МАШ-ЧАС* | *0,65* | *13* |  |
| *79.3* | *30317* | *БОЛТ АНКЕРНЫЙ* | *ТН* | *0,004* | *0,08* |  |
| *79.4* | *30322* | *БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ* | *ТН* | *0,00066* | *0,0132* |  |
| *80* |  | *Вентиляторы низкого давления ВЦ 4-75 №4 (электродвигатель 3 кВт 3000 об./мин.), общепромышленные* | *КОМПЛЕКТ* |  | *20* |  |
| *81* |  | *МЕТАЛОКОНСТРУКЦИЯ УГОЛОК 40х40Х4 ММ* | *ТН* |  | *0,23* |  |

ВОДОПРОВОД

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 82 | Е16-04-002-01 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ: 20 ММ | 100 М ТРУБОПРОВОДА |  | 1,42 |  |
| 82.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 190,24 | 270,1408 |  |
| 82.2 | 00116 | АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ | МАШ-ЧАС | 13,34 | 18,9428 |  |
| 82.3 | 02509 | АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-ЧАС | 0,22 | 0,3124 |  |
| 83 |  | ТРУБЫ ИЗ ПВХ ХВС Д=20 ММ | М |  | 71 |  |
| 84 |  | ТРУБЫ ИЗ ПВХ ГВС Д=20 ММ | М |  | 71 |  |
| 85 |  | МУФТА ДЛЯ ТРУБЫ ДИАМ.20 | ШТ |  | 30 |  |
| 86 |  | ОТВОДЫ Д=20ММ | ШТ |  | 32 |  |
| 87 |  | АДАПТОР Д=20 ММ | ШТ |  | 32 |  |
| 88 |  | ТРОЙНИК Д=20х20х20 ММ | ШТ |  | 16 |  |
| 89 | 38695 | КЛИПСЫ Д=20 ММ | ШТ |  | 140 |  |
| 90 |  | ПЕРЕХОД 25Х15 ММ | ШТ |  | 20 |  |
| 91 | Е16-04-002-03 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ: 32 ММ | 100 М ТРУБОПРОВОДА |  | 0,5 |  |
| 91.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 121,8 | 60,9 |  |
| 91.2 | 00116 | АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ | МАШ-ЧАС | 4,64 | 2,32 |  |
| 91.3 | 02509 | АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-ЧАС | 0,22 | 0,11 |  |
| 92 |  | ТРУБЫ ПВХ ХВС Д=32ММ | 1000 ПМ |  | 0,05 |  |
| 93 |  | МУФТА ДЛЯ ТРУБЫ ДИАМ.32 ММ | ШТ |  | 10 |  |
| 94 |  | ОТВОДЫ Д=32ММ | ШТ |  | 4 |  |
| 95 |  | ПЕРЕХОД 32/20 | ШТ |  | 3 |  |
| 96 |  | ТРОЙНИК Д=32 ММ | ШТ |  | 2 |  |
| 97 | 45958 | КЛИПСЫ Д=32 ММ | ШТ |  | 50 |  |

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 98 | Е16-02-003-02 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 20 ММ | 100 М ТРУБОПРОВОДА |  | 0,3835 |  |
| 98.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 30,91 | 11,85398 |  |
| 98.2 | 02509 | АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-ЧАС | 0,44 | 0,16874 |  |
| 98.3 | 02577 | АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ | МАШ-ЧАС | 4,18 | 1,60303 |  |
| 98.4 | 32534 | ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ /НАПЛАВКИ/ С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ИЭ СТАЛИ СВ-08Г2С Д 4 ММ | ТН | 0,001 | 0,00038 |  |
| 98.5 | 34211 | АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ А | ТН | 0,00019 | 0,00007 |  |
| 98.6 | 34241 | КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ | М3 | 0,18 | 0,06903 |  |
| 99 |  | Трубы стальные электросварные прямошовные ГОСТ 10705-80 Дн. 26,8x2,2 мм (вес 1 пм = 1,33 кг) | М |  | 38,35 |  |

КОНДИТЕРСКИЙ ЦЕХ

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | Е09-04-006-4 | МОНТАЖ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ: ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ ПАНЕЛЕЙ ЗАВОДСКОЙ ГОТОВНОСТИ | 100 М2 |  | 0,42 |  |
| 100.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 170,24 | 71,5008 |  |
| 100.2 | 00762 | КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА | МАШ-ЧАС | 1,42 | 0,5964 |  |
| 100.3 | 01513 | ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А | МАШ-ЧАС | 5,56 | 2,3352 |  |
| 100.4 | 02509 | АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-ЧАС | 1,56 | 0,6552 |  |
| 100.5 | 35310 | ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42 | ТН | 0,0031 | 0,0013 |  |
| 101 | 19196 | Стеновые ПИР сэндвич-панели 60х1180 мм, ГОСТ Р 56590-2016 | М2 |  | 42 |  |
| 102 | Е62-41-1 | ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ СТЕН И ПОТОЛКОВ | 100 М2 РАСЧИЩЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ |  | 1,4 |  |
| 102.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 20,8 | 29,12 |  |
| 103 | Е15-04-027-6 | ШПАТЛЕВКА ПОТОЛКОВ | 100 М2 |  | 1,068 |  |
| 103.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 16,5 | 17,622 |  |
| 103.2 | 02499 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-ЧАС | 0,04 | 0,04272 |  |
| 103.3 | 31710 | ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ | ТН | 0,032 | 0,03418 |  |
| 103.4 | 35538 | ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25 | М2 | 0,44 | 0,46992 |  |
| 104 | Е15-04-025-9 | УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ: ПОТОЛКОВ | 100 М2 |  | 0,62 |  |
| 104.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 62,7 | 38,874 |  |
| 104.2 | 02499 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-ЧАС | 0,11 | 0,0682 |  |
| 104.3 | 31066 | КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011 | ТН | 0,021 | 0,01302 |  |
| 104.4 | 31440 | ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ | ТН | 0,0089 | 0,00552 |  |
| 105 | Е15-04-027-5 | ШПАТЛЕВКА СТЕН | 100 М2 |  | 0,78 |  |
| 105.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 11,99 | 9,3522 |  |
| 105.2 | 02499 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-ЧАС | 0,03 | 0,0234 |  |
| 105.3 | 31710 | ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ | ТН | 0,029 | 0,02262 |  |
| 105.4 | 35538 | ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25 | М2 | 0,44 | 0,3432 |  |
| 106 | Е15-04-025-8 | УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ: СТЕН | 100 М2 |  | 1,75 |  |
| 106.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 51,01 | 89,2675 |  |
| 106.2 | 02499 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-ЧАС | 0,11 | 0,1925 |  |
| 106.3 | 31066 | КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011 | ТН | 0,01837 | 0,03215 |  |
| 106.4 | 31440 | ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ | ТН | 0,0075 | 0,01312 |  |

ОТОПЛЕНИЕ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 107 | Е18-03-001-01 | УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ | 100 КВТ РАДИАТОРОВ И КОНВЕКТОРОВ |  | 0,076 |  |
| *107.1* | *00001* | *ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ* | *ЧЕЛ-ЧАС* | *75,7* | *5,7532* |  |
| *107.2* | *00521* | *ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ* | *МАШ-ЧАС* | *0,21* | *0,01596* |  |
| *107.3* | *02509* | *АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т* | *МАШ-ЧАС* | *3,34* | *0,25384* |  |
| 108 | 62182 | РАДИАТОР БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 8-СЕКЦИЙ | ШТ |  | 5 |  |
| 109 | Е46-04-012-2 | РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ: ОКОННЫХ БЕЗ ПОДОКОННЫХ ДОСОК | 100 М2 |  | 0,05 |  |
| 109.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 172,76 | 8,638 |  |
| 110 | Е10-01-036-02 | УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ (ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ): С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 2 М2 | 100 М2 ПРОЁМОВ |  | 0,0765 |  |
| 110.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 104,93 | 8,02715 |  |
| 110.2 | 02209 | ШУРУПОВЕРТ | МАШ-ЧАС | 6,8 | 0,5202 |  |
| 110.3 | 02509 | АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-ЧАС | 2,17 | 0,166 |  |
| 110.4 | 65851 | ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ | ТН | 0,012 | 0,00092 |  |
| 111 |  | ОКОННЫЕ БЛОКИ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ | М2 |  | 7,65 |  |
| 112 | 31122 | ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л | ШТ |  | 1 |  |
| 113 | Е10-01-037-01 | УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2 | 100 М2 ПРОЕМОВ |  | 0,1445 |  |
| 113.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 81,34 | 11,75363 |  |
| 113.2 | 02209 | ШУРУПОВЕРТ | МАШ-ЧАС | 3,84 | 0,55488 |  |
| 113.3 | 02509 | АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-ЧАС | 1,99 | 0,28756 |  |
| 113.4 | 65851 | ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ | ТН | 0,0048 | 0,00069 |  |
| 114 |  | ДВЕРНОЙ БЛОК ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ | М2 |  | 14,45 |  |
| 115 | 31122 | ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л | ШТ |  | 1 |  |

ЧАЙХАНА

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 116 | Е46-02-009-2 | ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ: СТЕН | 100 М2 |  | 0,4198 |  |
| *116.1* | *00001* | *ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ* | *ЧЕЛ-ЧАС* | *22,82* | *9,57984* |  |
| 117 | Е62-41-1 | ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ СТЕН И ПОТОЛКОВ | 100 М2 РАСЧИЩЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ |  | 0,68 |  |
| *117.1* | *00001* | *ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ* | *ЧЕЛ-ЧАС* | *20,8* | *14,144* |  |
| 118 | Е15-04-027-6 | ШПАТЛЕВКА ПОТОЛКОВ | 100 М2 |  | 0,34 |  |
| *118.1* | *00001* | *ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ* | *ЧЕЛ-ЧАС* | *16,5* | *5,61* |  |
| *118.2* | *02499* | *АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т* | *МАШ-ЧАС* | *0,04* | *0,0136* |  |
| *118.3* | *31710* | *ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ* | *ТН* | *0,032* | *0,01088* |  |
| *118.4* | *35538* | *ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25* | *М2* | *0,44* | *0,1496* |  |
| *119* | *Е15-04-025-9* | *УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ: ПОТОЛКОВ* | *100 М2* |  | *0,34* |  |
| *119.1* | *00001* | *ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ* | *ЧЕЛ-ЧАС* | *62,7* | *21,318* |  |
| *119.2* | *02499* | *АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т* | *МАШ-ЧАС* | *0,11* | *0,0374* |  |
| *119.3* | *31066* | *КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011* | *ТН* | *0,021* | *0,00714* |  |
| *119.4* | *31440* | *ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ* | *ТН* | *0,0089* | *0,00303* |  |
| *120* | *Е15-02-016-3* | *ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ: УЛУЧШЕННОЕ СТЕН* | *100 М2* |  | *0,4198* |  |
| *120.1* | *00001* | *ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ* | *ЧЕЛ-ЧАС* | *85,84* | *36,03563* |  |
| *120.2* | *12138* | *РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6* | *М3* | *1,87* | *0,78503* |  |
| *121* | *Е15-04-027-5* | *ШПАТЛЕВКА СТЕН* | *100 М2* |  | *0,4198* |  |
| *121.1* | *00001* | *ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ* | *ЧЕЛ-ЧАС* | *11,99* | *5,0334* |  |
| *121.2* | *02499* | *АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т* | *МАШ-ЧАС* | *0,03* | *0,01259* |  |
| *121.3* | *31710* | *ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ* | *ТН* | *0,029* | *0,01217* |  |
| *121.4* | *35538* | *ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25* | *М2* | *0,44* | *0,18471* |  |
| *122* | *Е15-04-025-8* | *УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ: СТЕН* | *100 М2* |  | *0,4198* |  |
| *122.1* | *00001* | *ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ* | *ЧЕЛ-ЧАС* | *51,01* | *21,414* |  |
| *122.2* | *02499* | *АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т* | *МАШ-ЧАС* | *0,11* | *0,04618* |  |
| *122.3* | *31066* | *КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011* | *ТН* | *0,01837* | *0,00771* |  |
| *122.4* | *31440* | *ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ* | *ТН* | *0,0075* | *0,00315* |  |
| *123* | *Е15-01-090-1* | *ОБЛИЦОВКА СТЕН ГЛАЗУРОВАННОЙ ПЛИТКОЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ФУГОМАССЫ НА ЗАПОЛНЕНИЕ ШВОВ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ. 400Х300 ММ* | *100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ* |  | *0,42* |  |
| *123.1* | *00001* | *ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ* | *ЧЕЛ-ЧАС* | *201,14* | *84,4788* |  |
| *123.2* | *12217* | *РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТ 1:3* | *М3* | *1,5* | *0,63* |  |
| *123.3* | *29124* | *ФУГОМАССА* | *ТН* | *0,04* | *0,0168* |  |
| *123.4* | *44356* | *ПЛИТКИ РЯДОВЫЕ 400Х300 ММ* | *М2* | *100* | *42* |  |
| *124* | *Е57-2-3* | *РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ МРАМОРНЫХ ПЛИТОК* | *100 М2 ПОКРЫТИЙ* |  | *0,05* |  |
| *124.1* | *00001* | *ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ* | *ЧЕЛ-ЧАС* | *69,87* | *3,4935* |  |
| *125* | *Е11-01-031-04* | *УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ МРАМОРНЫХ ПЛИТ ПРИ КОЛИЧЕСТВЕ ПЛИТ НА 1 М2: ДО 10 ШТ.* | *100 М2* |  | *0,05* |  |
| *125.1* | *00001* | *ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ* | *ЧЕЛ-ЧАС* | *371* | *18,55* |  |
| *125.2* | *01702* | *СТАНОК КАМНЕРЕЗНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ* | *МАШ-ЧАС* | *2,45* | *0,1225* |  |
| *125.3* | *18062* | *ПЛИТЫ МРАМОРНЫЕ* | *М2* | *100* | *5* |  |
| *125.4* | *45034* | *РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М-100* | *М3* | *2,8* | *0,14* |  |
| *126* | *Е46-04-012-3* | *РАЗБОРКА ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ: ДВЕРНЫХ* | *100 М2* |  | *0,076* |  |
| *126.1* | *00001* | *ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ* | *ЧЕЛ-ЧАС* | *103,91* | *7,89716* |  |
| *127* | *Е55-8-2* | *РАЗБОРКА КИРПИЧНЫХ ПЕРЕГОРОДОК НА ОТДЕЛЬНЫЕ КИРПИЧИ* | *100 М2 ПЕРЕГОРОДОК* |  | *0,0885* |  |
| *127.1* | *00001* | *ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ* | *ЧЕЛ-ЧАС* | *144,2* | *12,7617* |  |
| *127.2* | *002831* | *МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ* | *МАШ-ЧАС* | *16,28* | *1,44078* |  |
| *128* | *Е08-02-002-3* | *КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК ИЗ КИРПИЧА АРМИРОВАННЫХ: ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М* | *100 М2* |  | *0,05* |  |
| *128.1* | *00001* | *ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ* | *ЧЕЛ-ЧАС* | *170,17* | *8,5085* |  |
| *128.2* | *02499* | *АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т* | *МАШ-ЧАС* | *0,11* | *0,0055* |  |
| *128.3* | *10411* | *КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ, СИЛИКАТНЫЙ ИЛИ ПУСТОТЕЛЫЙ РАЗМЕРОМ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_МАРКА ПО ПРОЕКТУ* | *1000 ШТ* | *5,04* | *0,252* |  |
| *128.4* | *43099* | *АРМАТУРА КЛАССА А-1* | *ТН* | *0,09* | *0,0045* |  |
| *128.5* | *45033* | *РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ М-50* | *М3* | *2,3* | *0,115* |  |
| *129* | *Е08-02-001-7* | *КЛАДКА СТЕН КИРПИЧНЫХ ВНУТРЕННИХ: ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М* | *М3* |  | *1,14* |  |
| *129.1* | *00001* | *ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ* | *ЧЕЛ-ЧАС* | *5,21* | *5,9394* |  |
| *129.2* | *10411* | *КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ, СИЛИКАТНЫЙ ИЛИ ПУСТОТЕЛЫЙ РАЗМЕРОМ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_МАРКА ПО ПРОЕКТУ* | *1000 ШТ* | *0,395* | *0,4503* |  |
| *129.3* | *45033* | *РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ М-50* | *М3* | *0,234* | *0,26676* |  |
| *130* | *Е15-02-016-3* | *ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ: УЛУЧШЕННОЕ СТЕН* | *100 М2* |  | *0,4198* |  |
| *130.1* | *00001* | *ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ* | *ЧЕЛ-ЧАС* | *85,84* | *36,03563* |  |
| *130.2* | *12138* | *РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6* | *М3* | *1,87* | *0,78503* |  |
| *131* | *Е15-04-027-5* | *ШПАТЛЕВКА СТЕН* | *100 М2* |  | *0,16* |  |
| *131.1* | *00001* | *ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ* | *ЧЕЛ-ЧАС* | *11,99* | *1,9184* |  |
| *131.2* | *02499* | *АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т* | *МАШ-ЧАС* | *0,03* | *0,0048* |  |
| *131.3* | *31710* | *ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ* | *ТН* | *0,029* | *0,00464* |  |
| *131.4* | *35538* | *ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25* | *М2* | *0,44* | *0,0704* |  |
| *132* | *Е15-04-005-3* | *УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ* | *100 М2* |  | *0,16* |  |
| *132.1* | *00001* | *ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ* | *ЧЕЛ-ЧАС* | *42,9* | *6,864* |  |
| *132.2* | *02499* | *АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т* | *МАШ-ЧАС* | *0,15* | *0,024* |  |
| *132.3* | *31054* | *КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ* | *ТН* | *0,063* | *0,01008* |  |
| *132.4* | *31709* | *ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ* | *ТН* | *0,051* | *0,00816* |  |
| *132.5* | *35538* | *ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25* | *М2* | *0,84* | *0,1344* |  |

ОТОПЛЕНИЕ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 133 | Е18-03-001-01 | УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ | 100 КВТ РАДИАТОРОВ И КОНВЕКТОРОВ |  | 0,0152 |  |
| *133.1* | *00001* | *ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ* | *ЧЕЛ-ЧАС* | *75,7* | *1,15064* |  |
| *133.2* | *00521* | *ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ* | *МАШ-ЧАС* | *0,21* | *0,00319* |  |
| *133.3* | *02509* | *АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т* | *МАШ-ЧАС* | *3,34* | *0,05077* |  |
| *134* | *62182* | *РАДИАТОР БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 8-СЕКЦИЙ* | *ШТ* |  | *1* |  |

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 135 | Е17-01-001-22 | УСТАНОВКА ТРАПОВ ДИАМЕТРОМ: 50 ММ | 10 КОМПЛЕКТОВ |  | 0,6 |  |
| *135.1* | *00001* | *ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ* | *ЧЕЛ-ЧАС* | *5,06* | *3,036* |  |
| *135.2* | *02509* | *АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т* | *МАШ-ЧАС* | *0,1* | *0,06* |  |
| 136 | 63696 | ТРАП Д=50 ММ | ШТ |  | 6 |  |
| 137 | Е16-04-002-01 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ: 20 ММ | 100 М ТРУБОПРОВОДА |  | 0,2 |  |
| *137.1* | *00001* | *ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ* | *ЧЕЛ-ЧАС* | *190,24* | *38,048* |  |
| *137.2* | *00116* | *АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ* | *МАШ-ЧАС* | *13,34* | *2,668* |  |
| *137.3* | *02509* | *АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т* | *МАШ-ЧАС* | *0,22* | *0,044* |  |
| 138 |  | ТРУБЫ ИЗ ПВХ ХВС Д=20 ММ | М |  | 20 |  |
| 139 | Е01-02-057-2 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2 | 100 М3 |  | 0,04 |  |
| *139.1* | *00001* | *ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ* | *ЧЕЛ-ЧАС* | *154* | *6,16* |  |
| *140* | *Е01-02-061-2* | *ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2* | *100 М3* |  | *0,04* |  |
| *140.1* | *00001* | *ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ* | *ЧЕЛ-ЧАС* | *97,2* | *3,888* |  |

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 141 | Е11-01-011-01 | УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК: ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ | 100 М2 |  | 0,5663 |  |
| 141.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 39,51 | 22,37451 |  |
| 141.2 | 00404 | ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ | МАШ-ЧАС | 9,07 | 5,13634 |  |
| 141.3 | 45034 | РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М-100 | М3 | 2,04 | 1,15525 |  |
| 142 | Е11-01-027-02 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК: КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ МНОГОЦВЕТНЫХ 600Х600 ММ | 100 М2 |  | 0,5663 |  |
| 142.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 119,78 | 67,83141 |  |
| 142.2 | 02509 | АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-ЧАС | 0,28 | 0,15856 |  |
| 142.3 | 09219 | ВОДА | М3 | 3,85 | 2,18026 |  |
| 142.4 | 45034 | РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М-100 | М3 | 1,3 | 0,73619 |  |
| 142.5 | 45410 | ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ 600Х600 ММ | М2 | 102 | 57,7626 |  |
| 143 | Е15-01-047-8 | ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКОВ ГИПСОКАРТОННЫМИ ИЛИ ГИПСОВОЛОКНИСТЫМИ ЛИСТАМИ: ПО ДЕРЕВЯННОМУ КАРКАСУ С ОТНОСОМ 5 СМ, С УСТАНОВКОЙ НАЩЕЛЬНИКОВ | 100 М2 |  | 0,5663 |  |
| 143.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 590,7 | 334,51341 |  |
| 143.2 | 00521 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ-ЧАС | 5,35 | 3,0297 |  |
| 143.3 | 02499 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-ЧАС | 2,1 | 1,18923 |  |
| 143.4 | 30407 | ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ | ТН | 0,0041 | 0,00232 |  |
| 143.5 | 32453 | ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 12 ММ ИЛИ ПЛИТЫ ГИПСОВОЛОКНИСТЫЕ ТОЛЩИНОЙ 10 ММ | М2 | 103 | 58,3289 |  |
| 143.6 | 36025 | БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6.5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА | М3 | 1,05 | 0,59462 |  |
| 143.7 | 51439 | НАЩЕЛЬНИК ОКРАШЕННЫЙ РАЗМЕРОМ 34Х13 ММ | М | 112 | 63,4256 |  |
| 144 | Е15-04-005-4 | УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ | 100 М2 |  | 0,5663 |  |
| 144.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 53,9 | 30,52357 |  |
| 144.2 | 02499 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-ЧАС | 0,16 | 0,09061 |  |
| 144.3 | 31054 | КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ | ТН | 0,069 | 0,03907 |  |
| 144.4 | 31709 | ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ | ТН | 0,055 | 0,03115 |  |
| 144.5 | 35538 | ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25 | М2 | 0,84 | 0,47569 |  |
| 145 | Е26-01-039-1 | ИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ | 1 М3 ИЗОЛЯЦИИ |  | 5,6 |  |
| 145.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 10,58 | 59,248 |  |
| 145.2 | 02509 | АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-ЧАС | 0,6 | 3,36 |  |
| 145.3 | 41150 | ИЗДЕЛИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ | М3 | 1,02 | 5,712 |  |
| 146 | 37928 | ПРОВОЛОКА Д=6 ММ | КГ |  | 26,37 |  |

ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 147 | Ц08-03-593-6 | СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ ОДНОЛАМПОВЫЙ | 100 ШТ |  | 0,06 |  |
| *147.1* | *00001* | *ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ* | *ЧЕЛ-ЧАС* | *88,3* | *5,298* |  |
| *147.2* | *00521* | *ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ* | *МАШ-ЧАС* | *25,6* | *1,536* |  |
| *147.3* | *30320* | *ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛИНОЙ 50 ММ* | *ТН* | *0,00306* | *0,00018* |  |
| 148 | 60416 | СВЕТИЛЬНИК LED 18 W | ШТ |  | 6 |  |
| 149 | Ц08-02-403-3 | ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ: ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ | 100 М |  | 0,9 |  |
| 149.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 37 | 33,3 |  |
| 150 | 44164 | КАБЕЛЬ С МЕД. ЖИЛАМИ ПВС СЕЧЕНИЕМ 3х2,5 КВ.ММ | М |  | 30 |  |
| 151 |  | КАБЕЛЬ С МЕД. ЖИЛАМИ ПВС СЕЧ.2Х1,5 ММ2 | М |  | 60 |  |
| 152 | 37929 | ГОФРА Д=16 ММ | М |  | 50 |  |
| 153 | Ц08-03-526-1 | АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО: 25 | ШТ |  | 2 |  |
| 153.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 1,56 | 3,12 |  |
| 154 |  | АВТОМАТ НА 25А | ШТ |  | 2 |  |
| 155 | Ц08-03-591-5 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ | 100 ШТ |  | 0,02 |  |
| 155.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 32,8 | 0,656 |  |
| 156 |  | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ | ШТ |  | 2 |  |

ПРОЧИЕ РАБОТЫ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 157 | Е53-2-1 | РАЗБОРКА КЛАДКИ СТЕН ИЗ КИРПИЧА | 10 М3 КЛАДКИ |  | 0,0288 |  |
| *157.1* | *00001* | *ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ* | *ЧЕЛ-ЧАС* | *212,41* | *6,11741* |  |
| *157.2* | *01199* | *МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ* | *МАШ-ЧАС* | *27,5* | *0,792* |  |
| 158 | Е46-04-012-2 | РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ: ОКОННЫХ БЕЗ ПОДОКОННЫХ ДОСОК | 100 М2 |  | 0,0504 |  |
| *158.1* | *00001* | *ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ* | *ЧЕЛ-ЧАС* | *172,76* | *8,7071* |  |
| 159 | Е46-04-012-3 | РАЗБОРКА ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ: ВОРОТНЫХ | 100 М2 |  | 0,0978 |  |
| *159.1* | *00001* | *ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ* | *ЧЕЛ-ЧАС* | *103,91* | *10,1624* |  |
| 160 | Е08-02-001-7 | КЛАДКА СТЕН КИРПИЧНЫХ ВНУТРЕННИХ: ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М | М3 |  | 5,64 |  |
| *160.1* | *00001* | *ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ* | *ЧЕЛ-ЧАС* | *5,21* | *29,3844* |  |
| *160.2* | *09219* | *ВОДА* | *М3* | *0,44* | *2,4816* |  |
| *160.3* | *10411* | *КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ, СИЛИКАТНЫЙ ИЛИ ПУСТОТЕЛЫЙ РАЗМЕРОМ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_МАРКА ПО ПРОЕКТУ* | *1000 ШТ* | *0,395* | *2,2278* |  |
| *160.4* | *45033* | *РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ М-50* | *М3* | *0,234* | *1,31976* |  |
| 161 | 37932 | СЕТКА СГ-1 | КГ |  | 10,92 |  |
| 162 | Е15-02-016-3 | ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ: УЛУЧШЕННОЕ СТЕН | 100 М2 |  | 0,0978 |  |
| 162.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 85,84 | 8,39515 |  |
| 162.2 | 12138 | РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6 | М3 | 1,87 | 0,18289 |  |
| 163 | Е15-07-016-1 | ОБЛИЦОВКА ГИПСОВЫМИ И ГИПСОВОЛОКНИСТЫМИ ЛИСТАМИ: СТЕН ПРИ ОТДЕЛКЕ ПОД ОКРАСКУ И ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ С КРЕПЛЕНИЕМ НА ПРИСТЕННЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КАРКАС | 100 М2 ОТДЕЛЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ |  | 0,4686 |  |
| 163.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 128,85 | 60,37911 |  |
| 163.2 | 00521 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ-ЧАС | 6 | 2,8116 |  |
| 163.3 | 02209 | ШУРУПОВЕРТ | МАШ-ЧАС | 6 | 2,8116 |  |
| 163.4 | 02509 | АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-ЧАС | 0,41 | 0,19213 |  |
| 163.5 | 030825 | КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ | ШТ | 190 | 89,034 |  |
| 163.6 | 030826 | КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ШУРУПЫ МЕТАЛЛ-МЕТАЛЛ ОСТРОКОНЕЧНЫЕ 3,5X9,5 | 1000 ШТ | 0,5 | 0,2343 |  |
| 163.7 | 30848 | ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ СТАНДАРТНЫЕ, КНАУФ, ТОЛЩИНОЙ 8-10 ММ | М2 | 105 | 49,203 |  |
| 163.8 | 30850 | ЛЕНТА ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ ГКЛ, САМОКЛЕЮЩАЯСЯ | 100 М | 0,75 | 0,35145 |  |
| 163.9 | 30873 | КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ 50X40X0,55 | М | 70 | 32,802 |  |
| 163.10 | 30874 | КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ПРОФИЛЬ ПОТОЛОЧНЫЙ 60X27 | М | 200 | 93,72 |  |
| 163.11 | 30876 | КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ПОДВЕС ПРЯМОЙ 60X27 | ШТ | 70 | 32,802 |  |
| 163.12 | 76848 | КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ШУРУПЫ ГИПСОКАРТОН-МЕТАЛЛ 3,5X35 | 1000 ШТ | 1,4 | 0,65604 |  |
| 164 | Е15-04-005-3 | УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ | 100 М2 |  | 0,639 |  |
| 164.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 42,9 | 27,4131 |  |
| 164.2 | 02499 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5Т | МАШ-ЧАС | 0,15 | 0,09585 |  |
| 164.3 | 31054 | КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ | ТН | 0,063 | 0,04026 |  |
| 164.4 | 31709 | ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ | ТН | 0,051 | 0,03259 |  |
| 164.5 | 35538 | ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25 | М2 | 0,84 | 0,53676 |  |
| 165 | Е15-01-090-1 | ОБЛИЦОВКА СТЕН ГЛАЗУРОВАННОЙ ПЛИТКОЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ФУГОМАССЫ НА ЗАПОЛНЕНИЕ ШВОВ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ. 400Х300 ММ | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ |  | 0,0978 |  |
| 165.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 201,14 | 19,67149 |  |
| 165.2 | 12217 | РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТ 1:3 | М3 | 1,5 | 0,1467 |  |
| 165.3 | 29124 | ФУГОМАССА | ТН | 0,04 | 0,00391 |  |
| 165.4 | 44356 | ПЛИТКИ РЯДОВЫЕ 400Х300 ММ | М2 | 100 | 9,78 |  |
| 166 | Е52-1-3 | ДЕМОНТАЖ БОРДЮРОВ | 1 М3 |  | 1 |  |
| 166.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 7,78 | 7,78 |  |
| 167 | Е01-02-057-2 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ | 100 М3 |  | 0,01 |  |
| 167.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 154 | 1,54 |  |
| 168 | Е11-01-002-03 | УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: ГРАВИЙНЫХ | 1 М3 |  | 1 |  |
| 168.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 2,4 | 2,4 |  |
| 168.2 | 45056 | ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 20-40 ММ | М3 | 1,28 | 1,28 |  |
| 169 | Е11-01-002-09 | УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: БЕТОННЫХ | 1 М3 |  | 1 |  |
| 169.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 1,8 | 1,8 |  |
| 169.2 | 00404 | ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ | МАШ-ЧАС | 0,48 | 0,48 |  |
| 169.3 | 45024 | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-100 | М3 | 1,02 | 1,02 |  |

ФАСАД

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 170 | Е08-02-001-1 | КЛАДКА СТЕН КИРПИЧНЫХ НАРУЖНЫХ ПРОСТЫХ: ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М | М3 |  | 1,26 |  |
| *170.1* | *00001* | *ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ* | *ЧЕЛ-ЧАС* | *5,4* | *6,804* |  |
| *170.2* | *10411* | *КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ, СИЛИКАТНЫЙ ИЛИ ПУСТОТЕЛЫЙ РАЗМЕРОМ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_МАРКА ПО ПРОЕКТУ* | *1000 ШТ* | *0,394* | *0,49644* |  |
| *170.3* | *45033* | *РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ М-50* | *М3* | *0,24* | *0,3024* |  |
| 171 | 37932 | СЕТКА СГ-1 | КГ |  | 10,92 |  |
| 172 | Е62-41-1 | ОЧИСТКА ФАСАДОВ | 100 М2 РАСЧИЩЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ |  | 3,402 |  |
| *172.1* | *00001* | *ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ* | *ЧЕЛ-ЧАС* | *20,8* | *70,7616* |  |
| 173 | Е15-02-001-1 | УЛУЧШЕНННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ: СТЕН | 100 М2 |  | 1,16 |  |
| *173.1* | *00001* | *ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ* | *ЧЕЛ-ЧАС* | *70,88* | *82,2208* |  |
| *173.2* | *12138* | *РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6* | *М3* | *1,89* | *2,1924* |  |
| *174* | *Е15-04-012-1* | *ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ* | *100 М2* |  | *3,45* |  |
| *174.1* | *00001* | *ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ* | *ЧЕЛ-ЧАС* | *14,39* | *49,6455* |  |
| *174.2* | *02499* | *АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т* | *МАШ-ЧАС* | *0,12* | *0,414* |  |
| *174.3* | *31053* | *КРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ ФАСАДНАЯ ХВ-161 МАРОК А, Б* | *ТН* | *0,059* | *0,20355* |  |
| *174.4* | *31430* | *ГРУНТОВКА ХС-04 КОРИЧНЕВАЯ* | *ТН* | *0,015* | *0,05175* |  |
| *174.5* | *31708* | *ШПАТЛЕВКА ХВ-005 СЕРАЯ* | *ТН* | *0,012* | *0,0414* |  |