## СТАРТ
ИТОГОВАЯ РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.
ИШТИХОН ТУМАНИ ИШТИХОН МФЙ ИБН СИНО КУЧАСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ L=334М.
№ПП | НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ
1 | 2
1 | ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ
2 | ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ
3 | ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ
4 | ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ
5 | ЗАТРАТЫ НА ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ
6 | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
6 | ИТОГО: п. 2-5
7 | ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА - 18,11%
8 | ИТОГО: п. 2-7
9 | НДС - 15%
10 | ВСЕГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ
12 | ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА:
13 | В ТОМ ЧИСЛЕ
14 | ЗАТРАТЫ НА ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ
15 | СОДЕРЖАНИЕ ДИРЕКЦИИ- 3%
ВСЕГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ
ИСПОЛНИТЕЛЬ
________________
МП

## 101040_БР
ИШТИХОН ТУМАНИ ИШТИХОН МФЙ ИБН СИНО КУЧАСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ L=334М.
(наименование стройки)
|  | ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ | № | 1
Составлен В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ
N п.п. | Шифр номера нормативов и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество
1 | 2 | 3 | 4 | 5
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ
1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 574.206
| ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ: |  | СУМ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
3 | 107 | АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.) | МАШ.-Ч | 5.8956
4 | 112 | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т | МАШ.-Ч | 13.8089
5 | 163 | АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т | МАШ.-Ч | 27.0259
6 | 258 | БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.) | МАШ.-Ч | 4.271
7 | 404 | ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ | МАШ.-Ч | 22.8313
8 | 619 | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ 2,2 Т | МАШ.-Ч | 1.6366
9 | 621 | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т | МАШ.-Ч | 28.2531
10 | 623 | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т | МАШ.-Ч | 12.3446
11 | 626 | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т | МАШ.-Ч | 5.2139
12 | 913 | КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л | МАШ.-Ч | 8.7063
13 | 1135 | МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л | МАШ.-Ч | 34.0818
14 | 1332 | НАРЕЗЧИКИ ШВОВ В СВЕЖЕУЛОЖЕННОМ ЦЕМЕНТОБЕТОНЕ | МАШ.-Ч | 6.0885
15 | 1938 | ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ТИПА "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER", ХТ 876 (КИТАЙ) С ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,25 М3 | МАШ.-Ч | 17.0565
16 | 2499 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 7.0583
17 | 2796 | КРАН НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ КС-4874М НА БАЗЕ ISUZI, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 16 Т | МАШ.-Ч | 5.0777
| ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ: |  | СУМ
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
18 | 6327 | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В20 /М-250/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ | М3 | 255.7548
19 | 9219 | ВОДА | М3 | 270.25
20 | 11000 | ПЕСОК КРАСНЫЙ | М3 | 60.15
21 | 12303 | ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ | М3 | 455.576
22 | 12697 | ЩЕБЕНЬ | М3 | 8.6625
23 | 30659 | ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ | М2 | 15.3509
24 | 35515 | ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПЛЕНКА. | 10М2 | 306.46
25 | 41403 | СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ | М3 | 76.82
26 | 43548 | РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100 | М3 | 0.41599
27 | ЦЕНА | АРМАТУРА А-I D-6ММ ДЛЯ КАРКАСОВ. | ТН | 0.004795
28 | ЦЕНА | ЛОТОКИ ПРИКРОМОЧНЫ 2ЛП-3М | ШТ | 77
29 | ЦЕНА | БИТУМНАЯ МАСТИКА. | ТН | 0.4034
30 | ЦЕНА | ДЕРЕВЯННЫЕ ДОСКИ-ПРОКЛАДКА РАЗМЕРОМ 15Х3СМ ПО ДИЛИНОЙ-4,5М. | М3 | 0.243
| ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ: |  | СУМ
| ЗАТРАТЫ НА ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ: |  | 5%
| СОСТАВИЛ |  |  | ТУРСУНОВ А.

## 101040_БВ
Форма N 5
ИШТИХОН ТУМАНИ ИШТИХОН МФЙ ИБН СИНО КУЧАСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ L=334М.
(наименование стройки)
|  | ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № | 1
(локальная ресурсная смета)
Основание: |  | ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
N п.п. | Шифр номера нормативов и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество
|  |  |  | на. ед. измерения | по проектным данным
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
ИШТИХОН МФЙ ИБН СИНО КУЧАСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ L=334М.
УСТАНОВКА ПРИКОРМОЧНЫХ ЛОТКОВ ДЛИНОЙ ПО 3М.
1 | Е2301-001-02 | ЩЕБЕНОЧНАЯ ПОДГОТОВКА ТОЛЩИНОЙ 3СМ. | 10М3 | 0.693
1.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 10.2 | 7.0686
1.2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0.51 | 0.35343
1.3 | 112 | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т | МАШ.-Ч | 0.51 | 0.35343
1.4 | 12697 | ЩЕБЕНЬ | М3 | 12.5 | 8.6625
2 | Е2702-011-01 ДОП. 9 | УСТАНОВКА ПРИКРОМОЧНЫХ ЛОТКОВ ДИЛИНОЙ 3М С ЗАДЕЛКОЙ ШВОВ ЦЕМЕНТНЫМ РВСТВОРОМ | 100 М3 СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЛОТКОВ | 0.13419
2.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 186 | 24.9593
2.2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 52.03 | 6.9819
2.3 | 2499 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 14.19 | 1.9042
2.4 | 2796 | КРАН НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ КС-4874М НА БАЗЕ ISUZI, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 16 Т | МАШ.-Ч | 37.84 | 5.0777
2.5 | 43548 | РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100 | М3 | 3.1 | 0.41599
3 | ЦЕНА | ЛОТОКИ ПРИКРОМОЧНЫ 2ЛП-3М | ШТ | 77
4 | Е0101-168-02 ДОП. 1 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ЭКСКАВАТОРОМ ЕМК. КОВША 0,25 М3 С ПОГРУЗКОЙ НА А/С | 1000М3 | 0.27555
4.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 27 | 7.4398
4.2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 15.5 | 4.271
4.3 | 258 | БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.) | МАШ.-Ч | 15.5 | 4.271
4.4 | 1938 | ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ТИПА "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER", ХТ 876 (КИТАЙ) С ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,25 М3 | МАШ.-Ч | 61.9 | 17.0565
5 | Е310-1005 | АВТОВОЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА В ОТВАЛ НА 5КМ | ТН | 440.88
5.1 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0.0613 | 27.0259
5.2 | 163 | АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т | МАШ.-Ч | 0.0613 | 27.0259
6 | Е0102-007-01 ДОП. 6 | УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА 2 ГРУППЫ 8Т КАТКАМИ. | 100 М2 УПЛОТНЕННОЙ ПЛОЩАДИ ОСНОВАНИЯ | 18.37
6.1 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0.81 | 14.8797
6.2 | 621 | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т | МАШ.-Ч | 0.81 | 14.8797
7 | Е2704-003-01 | УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 20 СМ. | 1000М2 | 1.837
7.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 41.6 | 76.4192
7.2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 24.19 | 44.437
7.3 | 107 | АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.) | МАШ.-Ч | 2.32 | 4.2618
7.4 | 112 | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т | МАШ.-Ч | 5.92 | 10.875
7.5 | 621 | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т | МАШ.-Ч | 7.28 | 13.3734
7.6 | 623 | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т | МАШ.-Ч | 6.72 | 12.3446
7.7 | 626 | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т | МАШ.-Ч | 0.52 | 0.95524
7.8 | 1135 | МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л | МАШ.-Ч | 1.43 | 2.6269
7.9 | 9219 | ВОДА | М3 | 10.5 | 19.2885
7.10 | 12303 | ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ | М3 | 248 | 455.576
8 | Е2704-001-01 | ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ ИЗ КРАСНОГО ПЕСКА ТОЛЩИНОЙ 3СМ. | 100М3 | 0.6015
8.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 14.4 | 8.6616
8.2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 13.57 | 8.1624
8.3 | 107 | АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.) | МАШ.-Ч | 1.55 | 0.93232
8.4 | 112 | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т | МАШ.-Ч | 4.29 | 2.5804
8.5 | 626 | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т | МАШ.-Ч | 7.08 | 4.2586
8.6 | 1135 | МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л | МАШ.-Ч | 0.65 | 0.39098
8.7 | 9219 | ВОДА | М3 | 5 | 3.0075
8.8 | 11000 | ПЕСОК КРАСНЫЙ | М3 | 100 | 60.15
9 | Е2706-002-17 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г. | УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО ЦЕМЕНТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ В-20 (М-250) ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 20СМ СРЕДСТВАМИ МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ (С УХОДОМ И УСТРОЙСТВОМ ТЕМПЕРАТУРНЫХ ШВОВ СЖАТИЯ И РАСШИРЕНИЯ). | 1000М2 | 1.393
9.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 302 | 420.686
9.2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 25.5 | 35.5215
9.3 | 404 | ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ | МАШ.-Ч | 18.71 | 26.063
9.4 | 913 | КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л | МАШ.-Ч | 6.25 | 8.7063
9.5 | 1135 | МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л | МАШ.-Ч | 22.3 | 31.0639
9.6 | 2499 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 3.2 | 4.4576
9.7 | 6327 | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В20 /М-250/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ | М3 | 204 | 284.172
9.8 | 9219 | ВОДА | М3 | 178 | 247.954
9.9 | 30659 | ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ | М2 | 12.2 | 16.9946
10 | Е2706-002-18 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г. К=2 | УМЕНЬШЕНИЕ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ НА 2СМ | 1000М2 | -1.393
10.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 10.6 | -14.7658
10.2 | 404 | ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ | МАШ.-Ч | 2.32 | -3.2318
10.3 | 6327 | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В20 /М-250/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ | М3 | 20.4 | -28.4172
10.4 | 30659 | ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ | М2 | 1.18 | -1.6437
УСТРОЙСТВО ПОПРЕЧНЫХ ШВОВ СЖАТИЯ:
11 | Е2706-007-02 | НАРЕЗКА ШВОВ СЖАТИЯ В БЕТОНЕ НАРЕЗЧИКОМ ШВОВ ПРИ ТОЛЩИНЕ ПРОПИЛА 8ММ, ГЛУБИНОЙ 6СМ. | 100М | 2.475
11.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 8.52 | 21.087
11.2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 2.46 | 6.0885
11.3 | 1332 | НАРЕЗЧИКИ ШВОВ В СВЕЖЕУЛОЖЕННОМ ЦЕМЕНТОБЕТОНЕ | МАШ.-Ч | 2.46 | 6.0885
12 | ЦЕНА | БИТУМНАЯ МАСТИКА. | ТН | 0.2863
УСТРОЙСТВО ПОПРЕЧНЫХ ШВОВ РАСШИРЕНИЯ:
13 | ЦЕНА | АРМАТУРА А-I D-6ММ ДЛЯ КАРКАСОВ. | ТН | 0.004795
14 | ЦЕНА | ДЕРЕВЯННЫЕ ДОСКИ-ПРОКЛАДКА РАЗМЕРОМ 15Х3СМ ПО ДИЛИНОЙ-4,5М. | М3 | 0.243
15 | ЦЕНА | БИТУМНАЯ МАСТИКА. | ТН | 0.1171
16 | Е3101-088-01 | УСТРОЙСТВО СИНТЕТИЧЕСКИХ ПЛЕНОК ПОД ЦЕМЕНТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ И ПОВЕРХУ ДЛЯ УХОДА. | 1000М2 | 2.786
16.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 8.13 | 22.6502
16.2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0.25 | 0.6965
16.3 | 2499 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 0.25 | 0.6965
16.4 | 35515 | ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПЛЕНКА. | 10М2 | 110 | 306.46
17 | Е2714-005-01 | УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИН ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСЬЮ, ТОЛЩИНА СЛОЯ 10 СМ | 100 М2 | 3.34
17.1 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0.7 | 2.338
17.2 | 107 | АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.) | МАШ.-Ч | 0.21 | 0.7014
17.3 | 619 | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ 2,2 Т | МАШ.-Ч | 0.49 | 1.6366
17.4 | 41403 | СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ | М3 | 12.6 | 42.084
18 | Е2714-005-02 К=8 | НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ ПО 01-005-01 | 100 М2 | 3.34
18.1 | 41403 | СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ | М3 | 10.4 | 34.736
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ
1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч |  | 574.206
2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч |  | 150.7559
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
3 | 107 | АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.) | МАШ.-Ч |  | 5.8956
4 | 112 | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т | МАШ.-Ч |  | 13.8089
5 | 163 | АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т | МАШ.-Ч |  | 27.0259
6 | 258 | БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.) | МАШ.-Ч |  | 4.271
7 | 404 | ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ | МАШ.-Ч |  | 22.8313
8 | 619 | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ 2,2 Т | МАШ.-Ч |  | 1.6366
9 | 621 | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т | МАШ.-Ч |  | 28.2531
10 | 623 | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т | МАШ.-Ч |  | 12.3446
11 | 626 | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т | МАШ.-Ч |  | 5.2139
12 | 913 | КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л | МАШ.-Ч |  | 8.7063
13 | 1135 | МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л | МАШ.-Ч |  | 34.0818
14 | 1332 | НАРЕЗЧИКИ ШВОВ В СВЕЖЕУЛОЖЕННОМ ЦЕМЕНТОБЕТОНЕ | МАШ.-Ч |  | 6.0885
15 | 1938 | ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ТИПА "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER", ХТ 876 (КИТАЙ) С ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,25 М3 | МАШ.-Ч |  | 17.0565
16 | 2499 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ.-Ч |  | 7.0583
17 | 2796 | КРАН НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ КС-4874М НА БАЗЕ ISUZI, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 16 Т | МАШ.-Ч |  | 5.0777
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
18 | 6327 | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В20 /М-250/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ | М3 |  | 255.7548
19 | 9219 | ВОДА | М3 |  | 270.25
20 | 11000 | ПЕСОК КРАСНЫЙ | М3 |  | 60.15
21 | 12303 | ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ | М3 |  | 455.576
22 | 12697 | ЩЕБЕНЬ | М3 |  | 8.6625
23 | 30659 | ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ | М2 |  | 15.3509
24 | 35515 | ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПЛЕНКА. | 10М2 |  | 306.46
25 | 41403 | СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ | М3 |  | 76.82
26 | 43548 | РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100 | М3 |  | 0.41599
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ
27 | ЦЕНА | АРМАТУРА А-I D-6ММ ДЛЯ КАРКАСОВ. | ТН |  | 0.004795
28 | ЦЕНА | ЛОТОКИ ПРИКРОМОЧНЫ 2ЛП-3М | ШТ |  | 77
29 | ЦЕНА | БИТУМНАЯ МАСТИКА. | ТН |  | 0.4034
30 | ЦЕНА | ДЕРЕВЯННЫЕ ДОСКИ-ПРОКЛАДКА РАЗМЕРОМ 15Х3СМ ПО ДИЛИНОЙ-4,5М. | М3 |  | 0.243